## 5.4 Project Budget per activity (totals of all countries, in US $)

| Components | Outputs | Activities | GCF | AFD | EU | Governments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacity building, institutional development and regional cooperation | 1.1 A Regional Climate Centre established | 1.1.1 Design the institutional and organisational framework for the RCC (e.g. admin and logistic responsibilities) | $ 300,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 Develop a regional climate services strategy for the RCC | $ 300,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 Design the regional lab for maintenance and annual calibration of equipment (to be established in Seychelles), and the regional training lab (in Mauritius) strategies (implementation under component 2) | $ 100,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.4 Prepare a strategy to improve Regional Numerical Weather Prediction | $ 150,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 Design a communication strategy to disseminate relevant information on the Regional User Interface Platform (UIP) linked to the RCC | $ 150,000 |  |  |  |
|  | 1.2 Improved staffing of the RCC and national met. services | 1.2.1 Train new recruit | $ 3,600,000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2 Update training for existing staff | $ 2,400,000 |  |  |  |
|  | 1.3 Institutional arrangements and operational strategy of national met. services strengthened | 1.3.1 Develop and implement a plan to strengthen institutional settings of NHMSs | $ 300,000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2 Develop a business plan for each NHMS | $ 200,000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3 Design the transition support plan | $ 200,000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.4 Develop and support implementation of the NFCS | $ 400,000 |  |  |  |
|  | 1.4 Detailed Design, technical specification, system integration and tendering process of Project Activities | 1.4.1. Produce a detailed design and system integration for each met service | $ 500,000 |  |  |  |
|  |  | 1.4.2 Develop a system integration at hydromet production level and at end users’ level to have a value chain integration for climatic services and alert | $ 2,000,000 | - | - | - |
| 2. Improved monitoring, risk analyses and forecasting | 2.1 Enhanced hydro-meteorological observing, monitoring, and impact forecasting services | 2.1.1 Modernise/upgrade climate observation and monitoring network | $ 16,000,000 | $ 3,000,000 |  | $ 2,000,000 |
|  |  | 2.1.2 Modernise/upgrade information system for telecom, forecast, climatology | $ 17,000,000 | $ 2,000,000 | $ 500,000 |  |
|  | 2.2 Regional facilities for maintenance and training established | 2.2.1 Establish maintenance lab in Seychelles |  | $ 800,000 |  |  |
|  |  | 2.2.2 Refurbish regional training centre of Mauritius to train observers and forecasters |  | $ 500,000 |  |  |
|  | 2.3 R&D capacities enhanced to improve understanding of climate and disaster risks on communities and sectors | 2.3.1 Organise training and R&D activities to improve meteorological and climate modelling capacity and hydraulic modelling for flood prevision (i.e. flood-prone area mapping and flood propagation model) | $ 2,000,000 |  |  |  |
|  |  | 2.3.2 Develop climate-related hazards maps for key hazards, including heavy rainfall/floods (can be linked to cyclones), storm surges, marine inundation and coastal erosion | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 2.3.3 Develop climate-risk vulnerability maps based on the climate hazard maps | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
| 3.Strengthened climate services delivery and early warning systems at national and regional level | 3.1 Climate services improved based on end-users needs | 3.1.1 Produce and/or update long term climate services responding to the needs of each country | $ 1,000,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.1.2 Improve emergency response for on-the-ground interventions (during/after key hazards) | $ 1,000,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.1.3 Develop Project/Funding Proposals | $ 200,000 |  |  |  |
|  | 3.2 Communication of CS improved | 3.2.1 Train the producers of climate forecasts on how to package information in a user-friendly way | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.2.2 Strengthen early warning dissemination for key sectors/ general public | $ 1,000,000 |  | $ 500,000 |  |
|  | 3.3 Communication platforms for end-users and providers of CS established | 3.3.1 Establish and sensitise CS user groups | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.3.2 Strengthen the User Interface Platform (UIP) | $ 1,000,000 |  | $ 1,000,000 |  |
|  |  | 3.3.3 Support SWIOCOF to ensure the active participation of climate services users | $ 300,000 |  | $ 200,000 |  |
| 4. Project management | 4.1 Project management | 4.1.1 Project management | $ 4,000,000 |  |  |  |
|  | 4.2 O&M | 4.1.1 O&M | $ 2,000,000 |  |  | $ 4,000,000 |
| TOTAL |  |  | $ 58,100,000 | $ 6,300,000 | $ 5,200,000 | $ 6,000,000 |
| GRAND TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Co-financing is secured in the amount of USD 17,5 M$, as followed: AFD: 6,3 M$, EU: 5,2 M$ and beneficiary governments: 6 M$

Traduction en français de la section 5.4 Project Budget per Activité de l’Etude de Faisabilité

### 5.4 Budget projet ventile par activité (tous pays confondus, en US $)

| Composantes | Résultats | Activités | Fonds Vert Climat | AFD | EU | Gouvernements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcement des capacités, développement institutionnel et coopération régionale | 1.1 Création d'un centre climatique régional (CCR) | 1.1.1 Conception du cadre institutionnel et organisationnel du CCR (responsabilités administratives et logistiques, etc). | $ 300,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 Élaboration d’une stratégie régionale des services climatiques pour le CCR | $ 300,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 Conception du laboratoire régional pour l'entretien et l'étalonnage annuel de l'équipement (à établir aux Seychelles) et les stratégies du laboratoire régional de formation (à Maurice) (la mise en œuvre de ces centres rentre sous la composante 2). | $ 100,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.4 Préparation de la stratégie pour améliorer les prévisions météorologiques numériques régionales | $ 150,000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 Conception de la stratégie de communication pour diffuser l'information pertinente sur la plate-forme d'interface utilisateur régionale (UIP) liée au RCC. | $ 150,000 |  |  |  |
|  | 1.2 Amélioration de la dotation en personnel du RCC et des services meteo nationaux | 1.2.1 Formation des nouveaux recrutes | $ 3,600,000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2 Mise à jour la formation du personnel en place | $ 2,400,000 |  |  |  |
|  | 1.3 Renforcement des arrangements institutionnels et de la stratégie opérationnelle des services nationaux réunis | 1.3.1 Élaborer et mettre en œuvre un plan visant à renforcer le cadre institutionnel des SNHM | $ 300,000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2 Élaborer un plan d'activités pour chaque SNHM | $ 200,000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3 Concevoir le plan de soutien à la transition | $ 200,000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.4 Élaborer et appuyer la mise en œuvre de lu Cadre National sur les Services Climatologiques (NFCS) | $ 400,000 |  |  |  |
|  | 1.4 Conception détaillée, spécifications techniques, intégration du système et processus d'appel d'offres des activités du projet | 1.4.1. Produire une conception détaillée et intégration du système pour chaque service meteo | $ 500,000 |  |  |  |
|  |  | 1.4.2 Mise en oeuvre de l’approche « systèmes » et intégration de la production hdyromet avec les usagers finaux ( chaîne de valeur des services climatologiques et d'alerte) | $ 2,000,000 | - | - | - |
| 2. Amélioration de la surveillance, de l'analyse des risques et des prévisions | 2.1 Amélioration des services d'observation hydrométéorologique, de surveillance et de prévision des impacts | 2.1.1 Moderniser/améliorer le réseau d'observation et de surveillance du climat | $ 16,000,000 | $ 3,000,000 |  | $ 2,000,000 |
|  |  | 2.1.2 Moderniser/mettre à niveau le système d'information sur les télécommunications, les prévisions et la climatologie | $ 17,000,000 | $ 2,000,000 | $ 500,000 |  |
|  | 2.2 Mise en place d'installations régionales pour l'entretien et la formation | 2.2.1 Établir un laboratoire d'entretien aux Seychelles |  | $ 800,000 |  |  |
|  |  | 2.2.2 Rénover le centre régional de formation de Maurice pour former des observateurs et des prévisionnistes |  | $ 500,000 |  |  |
|  | 2.3 Renforcement des capacités de R&D pour améliorer la compréhension des risques climatiques et des risques de catastrophes sur les collectivités et les secteurs | 2.3.1 Organiser des activités de formation et de R-D pour améliorer la capacité de modélisation météorologique et climatique et la modélisation hydraulique pour la prévision des inondations (c'est-à-dire la cartographie des zones exposées aux inondations et le modèle de propagation des inondations). | $ 2,000,000 |  |  |  |
|  |  | 2.3.2 Élaborer des cartes des risques liés au climat pour les principaux dangers, y compris les fortes pluies et les inondations (qui peuvent être liées aux cyclones), les ondes de tempête, les inondations marines et l'érosion côtière. | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 2.3.3.3 Élaborer des cartes de vulnérabilité aux risques climatiques fondées sur les cartes des aléas climatiques | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
| 3. Renforcement de la fourniture de services climatologiques et des systèmes d'alerte rapide aux niveaux national et régional | 3.1 Amélioration des services climatologiques en fonction des besoins des usagers finaux | 3.1.1.1 Produire et/ou mettre à jour des services climatologiques à long terme répondant aux besoins de chaque pays | $ 1,000,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.1.2 Améliorer l'intervention d'urgence en cas d'interventions sur le terrain (pendant ou après des aléas clés) | $ 1,000,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.1.3 Élaborer des propositions de projet ou de financement | $ 200,000 |  |  |  |
|  | 3.2 Amélioration du mode de communication des services climatologiques | 3.2.1 Former les producteurs de prévisions climatiques en matière de présentation l'information de manière interprétable (focus sur les impacts) par les usagers | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | Renforcer la diffusion des alertes précoces auprès des secteurs clés et du grand public | $ 1,000,000 |  | $ 500,000 |  |
|  | 3.3 Mise en place de plates-formes de communication pour les utilisateurs finals et les fournisseurs de services informatiques | 3.3.1 Créer et sensibiliser des groupes d'utilisateurs des SC | $ 500,000 |  | $ 500,000 |  |
|  |  | 3.3.2 Renforcer la plate-forme d'interface utilisateur (UIP) | $ 1,000,000 |  | $ 1,000,000 |  |
|  |  | 3.3.3.3 Soutenir SWIOCOF pour assurer la participation active des usagers des services climatologiques | $ 300,000 |  | $ 200,000 |  |
| 4. Gestion de projet | 4.1 Gestion de projet | 4.1.1 Gestion de projet | $ 4,000,000 |  |  |  |
|  | 4.2 Exploitation et entretien | 4.1.1 Exploitation et entretien des équipements prévus sous 2.1 | $ 2,000,000 |  |  | $ 4,000,000 |
| TOTAL |  |  | $ 58,100,000 | $ 6,300,000 | $ 5,200,000 | $ 6,000,000 |
| GRAND TOTAL |  |  | $ 75,600,0000 |  |  |  |

Le cofinancement est garanti à hauteur de 17,5 millions d'USD, comme suit : AFD : 6,3 M$, UE : 5,2 M$ et gouvernements bénéficiaires : 6 M$