| Projet Gouvernance, Paix, Stabilité (GPS) |  |
| --- | --- |
| COPL 01/2023 du 26-27 avril 2023 | Point 2.1. |
| Dossier suivi par : Marc Maminiaina, chargé de mission DI 3 | Décision |
| Version du 31 mars 2023 |  |

Résumé

La mise en œuvre du projet « Gouvernance, paix et stabilité » fait suite à la signature d’une Convention de Financement entre la COI et l’Agence française de développement (AFD) le 3 février 2021 d’un montant de huit millions d’euros (8.000.000 €) pour une période de 54 mois. Le démarrage effectif du projet a débuté avec la signature du contrat d’assistance technique, assurée par le Groupement ECES-CFI, le 1er février 2022.

La première année d’exécution des activités a permis la création des espaces structurés d’échanges entre les acteurs et bénéficiaires du projet afin de contribuer à la formulation des besoins précis et de s’assurer que le projet réponde à leurs priorités tout en veillant à une bonne appropriation des activités et de la logique d’intervention du projet par les acteurs.

État d’avancement

- Les réalisations lors de la première année de mise en œuvre sont les suivantes :

- La mise en place des structures de gestion du projet :

  - L’unité de gestion (UGP) : contractualisation de l’assistance technique internationale, recrutement du personnel d’appui, installation du bureau.

  - Le comité de suivi (comité interne au Secrétariat général de la COI en charge du suivi opérationnel du projet)

- La mise en place des structures de gouvernance :  le comité de pilotage, composé de 3 représentants par État membre issus des domaines d’intervention du projet. Les OPL sont observateurs dans le COPIL.	 Deux réunions de COPIL ont été organisées respectivement les 31 mai et 1 juin 2022, 09 et 10 mars 2023.

- La rédaction des documents de base du projet : manuel de procédures, TDRs pour les auditeurs.

- Les réalisations de la première année de mise en œuvre :

- Le lancement officiel du projet le 22 septembre 2022 à Antananarivo.

- La redynamisation de l’Association des parlementaires des Etats membres de la Commission de l’océan Indien (AP-COI) à travers la réunion des présidents (09 novembre 2022 à Antananarivo) et celle du Comité exécutif (09 et 10 février 2023 à Antananarivo).

- La redynamisation de la plateforme des femmes en politique de l’océan Indien (PFPOI) à travers le séminaire du 24 et 25 janvier 2023 à Moroni.

- La création du Réseau électoral de l’océan Indien (REOI) avec la proposition d’un secrétariat au niveau d’un des OGE membres lors du séminaire du 13 et 14 octobre 2022 aux Seychelles.

- Organisation de la conférence des Présidents des OGE les 04 et 05 avril 2023 à Maurice.

- Les échanges sur la collaboration avec l’Association des Radios et Télévisions de l’océan Indien (ARTOI), le 31 octobre et 1 novembre 2022 à La Réunion.

- Les renforcements de capacités de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de Madagascar au sujet de sa stratégie de communication et de sensibilisation à travers le partage d’expériences de l’Union des Comores et des Seychelles, le 23 septembre 2022 à Antananarivo.

- La réalisation d’une formation sur la couverture électorale pour 25 journalistes du 26 au 28 septembre 2022 à Antananarivo.

- L’organisation de la « conférence régionale sur la paix et la stabilité : Prévention de crise et efforts de médiation dans la région de l’océan Indien » organisée conjointement avec les Nations Unies à travers le Cadre de Coopération signé le 15 juin 2018 pour la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité et le développement durable, le 30 novembre et 1er décembre 2022 à Maurice.

- Consultations pour la création d'une base de données d’expertise régionale et de la documentation existante (bibliothèque virtuelle) en collaboration avec le centre de documentation de la COI.

- Réalisation des études comparatives, menées respectivement à la demande du REOI et l’AP-COI :

  - Sur les systèmes électoraux et le fonctionnement des OGE.

  - Sur les systèmes parlementaires et le fonctionnement des Assemblées parlementaires

- Réflexion sur la stratégie de transfert de compétences et la pérennisation des actions de la COI dans le domaine de la Gouvernance, Paix et Stabilité :

- Contexte :

Les questions relatives à la capacité de la COI à jouer pleinement son rôle dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet sur la gouvernance, la paix et la stabilité ont été discutées avec les États membres à l’occasion de l’instruction du projet GPS. Il a été ainsi question d’appuyer les initiatives de la COI sur des thématiques liées à la prévention des conflits, le maintien de la paix et la stabilité, la consolidation de la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance.

Ces initiatives sont portées par la COI à travers le projet GPS qui prévoit déjà un mécanisme de pérennisation permettant à l’Organisation d’intervenir dans ces domaines au-delà de la période de mise en œuvre du projet.

A cet effet, le rapport de faisabilité du projet GPS a préconisé le besoin de création d’un département en charge de gouvernance démocratique à la COI. Cette proposition est en phase avec le mandat renouvelé de la COI qui doit « couvrir, entre autres, les questions relatives à la paix et la sécurité » conformément l’article 3 de la déclaration de Moroni, adopté par le 34eme Conseil.

Outre le processus d’évolution institutionnelle et la modernisation de la COI, cette perspective s’inscrit également dans le cadre de la restructuration interne à travers le projet de Plan de Développement Stratégique (PDS) 2023-2033.

- Modalités

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4, le projet GPS a procédé à l’élaboration d’une première proposition de stratégie de transfert de compétences et de mise en place des secrétariats pour appuyer les plateformes régionales. Une réflexion a été menée en vue de la fusion des Secrétariats de l’AP-COI et de la plateforme FPOI pour une meilleure efficacité et efficience. Ces deux Secrétariats seront hébergés auprès du Secrétariat général de la COI pour constituer une « Unité Gouvernance et Diplomatie préventive et parlementaire » (UGDPP-COI). Cette proposition répond ainsi aux besoins de pérennisation des actions de la COI dans ce domaine au-delà de la durée du projet.

La création de l’UGDPP-COI dépend également de la stratégie de pérennisation au niveau institutionnel et des moyens prévus par la COI à cet effet. La prise en charge de l’Unité (ressources humaines et fonctionnement) devrait être également inscrite dans le plan de financement de la COI à travers son Plan de Développement Stratégique tout en prenant en considération également la contribution des États membres. Cette participation pourrait être de nature différente mais aurait principalement comme objectif d’assurer la viabilité de l’unité au-delà de la prise en charge par le bailleur.

Le processus d’évolution institutionnelle de la COI en cours s’inscrit dans cette perspective de prise en main des projets conformément au principe d’appui dégressif des bailleurs et de la contribution progressive des États membres. Une proposition serait d’entamer la réflexion sur la viabilité financière avec les États membres avant la fin de la couverture financière de l’AFD sur base d’une étude à l’interne à la COI qui s’appuierait sur l’évaluation intermédiaire du projet.

A court terme, le fonctionnement de l’Unité sera assuré par le projet GPS à travers le budget prévu pour les deux Secrétariats (AP-COI et PFPOI). Le projet de termes de référence de l’Unité prévoit les rôles, fonctions et mandats conférés à ladite Unité.

Proposition de décision

Le Comité des OPL recommande au Conseil de :

- se féliciter du démarrage effectif de la mise en œuvre des actions de la COI en faveur de la Gouvernance, Paix et Stabilité dans la région à travers la première année d’exécution du projet GPS.

- Se féliciter de la mise en œuvre du Cadre de Coopération signé le 15 juin 2018 entre la COI et l’ONU pour la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité et le développement durable à travers l’organisation conjointe de la conférence régionale sur la paix et la stabilité les 30 novembre et 1er décembre 2022 à Maurice.

- Noter avec satisfaction la redynamisation des plateformes régionales œuvrant respectivement dans les domaines de la diplomatie parlementaire (Association des Parlementaires des Etats membres de la COI), la gestion des élections (Réseau électoral de l’océan Indien), la promotion de la participation politique des femmes (plateforme des femmes en politique de l’océan Indien).

- Adresser ses remerciements à la Présidence mauricienne de l’AP-COI et au parlement malagasy pour leur contribution au processus de redynamisation de l’Association.

- Réitérer l’importance d’associer ces plateformes régionales aux actions de coopération politique et diplomatique de la COI et de confirmer la volonté de la COI à appuyer ces initiatives régionales à travers le projet GPS.

- Adhérer aux décisions issues de la réunion des Présidents de l’AP-COI et du séminaire sur la redynamisation de la plateforme des femmes en politique de l’océan Indien relatives à l’hébergement des  Secrétariats de ces deux plateformes régionales auprès du Secrétariat général de la COI.

- Approuver les termes de références qui définissent les rôles, fonctions et mandat de l’Unité Gouvernance, Diplomatie Préventive et Parlementaire (UGDPP-COI) au sein du Secrétariat général et donner son accord à la création de cette Unité dont le fonctionnement bénéficiera du soutien en ressources humaines et techniques du projet GPS et éventuellement de mise à disposition de personnel ou experts par les États membres ou les plateformes régionales redynamisées (AP-COI, PFPOI).

- Demander au Secrétariat général de mobiliser les moyens humains, techniques et financiers afin de rendre opérationnel au sein du Secrétariat général l’UGDPP-COI à travers le recrutement des postes nécessaires prévus par le projet GPS et/ou la mise à disposition d’experts/personnel par les États ou les plateformes régionales telle que l’AP-COI.

- Demander au Secrétariat général de proposer aux instances décisionnelles un cadre de pérennisation de l’UGDPP-COI, incluant les modalités de financement, conformément aux objectifs fixés dans le cadre de l’évolution institutionnelle de la COI et du Plan de Développement Stratégique.

- Remercier l’Agence Française de Développement pour son appui aux actions en faveur de la gouvernance démocratique, la paix et la stabilité dans la région à travers le projet GPS.

Rappel des décisions antérieures

Déclaration finale, IIIème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la COI, 22 juillet 2005

Décision 1, Stabilité politique, 31eme Conseil des ministres de la COI, 26 février 2016.

Décision 1, Stabilité politique, 32ème Conseil des ministres de la COI du 01er mars 2017 à Saint-Denis, La Réunion.

Décision 2, stabilité politique, du 33ème Conseil des ministres du 12 et 13 septembre 2019 à Maurice.

Décision 8, Paix, stabilité et gouvernance, 34eme Conseil, 6 mars 2020, Seychelles.

Annexes :

- Annexe 1 : Note sur le transfert de compétences

- Annexe 2 : Termes de références de l’Unité Gouvernance, Diplomatie Préventive et Parlementaire (UGDPP-COI)

- Annexe 3 : Compte rendu de la réunion des présidents AP-COI

- Annexe 4 : Compte rendu de la réunion COMEX AP-COI

- Annexe 5 : Compte rendu du séminaire sur la redynamisation de la plateforme des femmes en politiques de l’océan Indien

- Annexes 6a et 6b : Déclaration de la REOI et Compte rendu de la réunion du REOI

- Annexe 7 : Rapport de la conférence sur la prévention des crises