| SECURITE ALIMENTAIRE |  |
| --- | --- |
| 38e Conseil des ministres, 16 mai 2024 | Point 2.5 |
| Dossier suivi par : Marc MAMINIAINA, Chargé de mission. | Information |
| Version du 09 mail 2024 |  |

État de lieux de la mise en œuvre du programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRESAN)

Rappel des objectifs du PRESAN :

Le PRESAN a été adopté par le 31ème Conseil des ministres de la COI. Ce mécanisme régional de coopération dans le domaine de la sécurite alimentaire et nutritionelle vise notamment l’accroissement de la production agricole régionale, la dynamisation du commerce intrarégional et, in fine, la réduction de la dépendance aux importations de produits alimentaires.

L’objectif principal est ainsi de créer les conditions d’un développement des industries de transformation et du commerce intra-régional bénéficiant à l’ensemble des Etats de la COI. Le PRESAN a bénéficié de l’appui financier du FIDA et de l’appui technique de la FAO dans le cadre de la première période de sa mise en œuvre (2018/2021).

Le PRESAN repose sur trois axes opérationnels (ou sous-programmes) qui regroupent chacun des priorités d’interventions (ou composantes) auxquelles des facilités ou instruments spécifiques de mise en œuvre sont dédiés. Les activités du PRESAN consistent à mettre en œuvre ces instruments.

Axe 1 – Productivité, production et compétitivité dans les filières d’intérêt régional.

Axe 2 – Commerce intrarégional des produits agricoles d’intérêt régional.

Axe 3 – Sécurité nutritionnelle et résilience des populations.

  - Les principales réalisations issues de la première période de mise en œuvre du PRESAN (2018-2021)

La première période de mise en œuvre du PRESAN a été financée par le FIDA à hauteur de 500 000 USD avec l’appui technique de la FAO, dont l’objectif consiste à assurer la production de connaissances, les consultations et la mise en place des mécanismes institutionnels d’harmonisation des politiques et normes de qualité.

Les principales realisations sont les suivantes:

- Operationnalisation de l’Unité régionale de coordination régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (URSAN).

- Réalisations des études sur les chaines de valeurs des produits prioritaires (le riz, le maïs, le soja, les différents types de viande, l’oignon.

- Réalisation d’une étude sur l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires des États-membres de la COI ainsi que les obstacles techniques au commerce afin d’assurer le bon fonctionnement des relations commerciales au sein de l’Indianocéanie.

- Réalisation d’une analyse des cadres législatifs.

- Mise en place du Comité scientifique régional (CSR) sur les normes, qualités et certifications des denrées alimentaires sur le maïs et la volaille.

- Mise en place de la plateforme d’informations sur les opportunités d’affaires intrarégionales, laquelle n’est plus active faute de financement pour assurer l’administration, la gestion et la maintenance du site.

- Réalisation d’une étude sur les impacts macroéconomiques du développement des filières prioritaires.

  - Défis et perspectives : extension de la période de mise en œuvre du PRESAN et pérennisation de l’URSAN.

Le fonctionnement de l’URSAN depuis sa mise en place, y compris le salaire du coordonnateur, a été pris en charge par le financement du don FIDA dont la période de mise en œuvre a pris fin le 30 Septembre 2021. Le bureau de l’URSAN à Antananarivo est fermé depuis cette date.

En ce qui concerne le PRESAN, la decision f) du conseil extraordinaire du 26 novembre 2021 a approuvé la prolongation de la période de mise en œuvre du document de formulation du PRESAN pour une période de cinq ans (2016-2025).

Il est ainsi nécessaire de mener une réflexion en vue d’une extension de la période de la mise en œuvre du PRESAN au-delà de 2025 tout en intégrant les amendement nécessaires tenant compte de l’évolution de la situation dans la région depuis son adoption en 2016 et les réels besoins des États membres dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionelle.

Cette réflexion doit émaner des États membres, lesquels décident en premier lieu des questions relatives à la souveraineté alimentaire. La COI reste en appui des initiatives nationales pour apporter une valeur ajoutée sur le plan régional. A ce titre, l’organisation d’une conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire sera l’occasion d’échanger sur le renforcement et la pérennisation de la structure mise en place dans le cadre de l’URSAN, la création d’un groupe de travail pour actualiser les termes de référence relatifs aux missions de l’URSAN et les options à retenir en vue de sa pérennisation.

Cette conference sera également l’occasion de mobiliser davantage toutes les parties prenantes, en l’occurrence, les partenaires technico-financiers et le secteur privé, en vue de l’indentification de nouveaux projets à mettre en œuvre dans le cadre d’un mécanisme PRESAN post-2025

État d’avancement du programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SANOI).

À titre de rappel, le programme SANOI est mis en œuvre par la Délégation de l’Union européenne (DUE) à Maurice pour une periode de cinq ans (mars 2020 - mars 2025). Le dernier rapport d’avancement soumis par la DUE donne un aperçu général des dernières réalisations pour le deuxième semestre 2023 (cf. annexe).

Le taux d’engagement (contractualisation) au 30 novembre 2023 est de 94,98 %. Le taux de décaissement au 30 novembre 2023 est de 58,84 % (paiements de préfinancements et factures).

Concernant l’articulation entre SANOI et le PRESAN, il s’agit de capitaliser les acquis de la mise en œuvre de la première période de PRESAN, notamment sur les conclusions issues de l’étude sur l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires et les recommandations issues des travaux du Comité scientifique régional (CSR) sur les normes, qualités et certification des denrées alimentaires sur le maïs et la volaille. Ces filières ont été identifiées par les membres du CSR car elles pourraient déboucher sur des projets concrets de développement et d’échanges entre les îles.

La decision 6 d) de la session extraordinaire du Conseil des ministres de novembre 2021 a demandé au Secretariat général de poursuivre les consultations avec la Délégation de l’Union européenne pour une mise en œuvre effective d’activités concrètes visant à assurer une meilleure articulation et complémentarité entre SANOI et le PRESAN.

A ce titre, des consultations ont été menées entre le Secrétariat et la DUE, lesquelles ont abouti à la mobilisation d’un expert en phytosanitaires en vue de la réalisation d’une analyse des risques phytosanitaires sur la filière maïs.

Un atelier sur les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables aux filières maïs et volailles dans les Etats membres de la COI s’est ainsi tenu du 16 au 18 avril 2024 à Antananarivo.

Cet atelier régional a permis d’élaborer une série de 80 recommandations d’actions pour les interventions prioritaires à mener pour la maîtrise des risques sur les filières maïs et volailles.

Des actions prioritaires issues de ces plans d’actions seront mises en œuvre à travers le programme SANOI.

Rappel des décisions antérieures

Cf. Décision 6 d) ; e) ; f) de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 26 novembre 2021

Annexes :

- Annexe 1 : Tableau de bord, semestre 2/ 2023, SANOI.