| Projet ExPLOI : Démarrage des activités de la mission d’assistance technique PROMAN |  |
| --- | --- |
| Comité des OPL n°02/24 ¦ 02 et 03 décembre 2024 | Point 2.3 |
| Dossier suivi par : Anfani MSOILI, Chargé de mission | Décision |
| Version du 1er novembre 2024 |  |

Présentation générale

- Le projet Expédition Plastique dans l’océan Indien (ExPLOI), qui participe à la mise en œuvre du plan d’action de réduction et de gestion des déchets de la COI (2019), bénéficie des financements de l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de cinq millions d’euros (5 000 000 Euros) et du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) à hauteur d’un million sept cent mille euros (1.700.000 euros).

- ExPLOI vise, notamment, à créer les conditions d’un partenariat public-privé, en étroite collaboration avec les États membres de la COI, les organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions de la recherche pour soutenir, au niveau régional, l’évolution des comportements et l’engagement des parties prenantes, particulièrement les entreprises, dans une dynamique « 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler) dans la réponse à la problématique des déchets plastiques à l’échelle régionale.

- Le projet se base sur les cinq composantes suivantes :

- Développer des connaissances scientifiques partagées sur l’état des pollutions marines dans la région du Sud-Ouest de l’océan Indien ;

- Impliquer et responsabiliser les publics cibles ;

- Accompagner et stimuler les initiatives et les projets ;

- Identifier et accompagner les projets de substitution ou de recyclage du plastique.

- Gestion du projet.

- 1.1. Etat d’avancement

- Le recrutement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) est achevé, le contrat est signé avec le Cabinet PROMAN et l’assistance technique est installée au siège de la COI depuis fin juin 2024.

Cette équipe est composée d’un coordinateur régional du projet, d’un responsable administratif et financier et d’un expert en économie circulaire.

Malgré les retards dans le recrutement de l’assistance technique depuis la signature de la Convention de financement en 2021, le Secrétariat général de la COI a pu mettre en œuvre quelques activités sous les composantes scientifique et sensibilisation, notamment avec le concours des experts scientifiques mis à disposition par le CNRS/IRD et Ifremer comme indiqué dans la fiche 2.4. soumise au Comité des OPL n°01/24 d’avril dernier.

- Les activités de recherches menées par les experts scientifiques de la composante 1 du projet portent sur :

- L’impact sur usage aquacole du plastique,

- La biodégradabilité en mer,

- La perception humaine,

- Les impacts microbiologiques du plastique.

- Depuis l’arrivée de l’assistance technique fin juin 2024, les activités ci-après ont été mises en œuvre :

- Rédaction d’une revue bibliographique (« capitalisation ex-ante ») sur l’état de l’art en matière de lutte contre les pollutions plastiques marines dans l’océan Indien

- Finalisation de la Convention IRD-COI pour la mise en œuvre de la composante scientifique du projet avec les chercheurs de l’IRD.

- Préparation d’une expédition océanographique au long cours, dans chacun des Etats membres de la COI pour mars - avril 2025 ;

- Recrutement d’un cabinet chargé d’auditer les comptes du projet ;

- Révision du Plan de travail annuel budgétisé (PTBA), du plan de passation des marchés et du manuel de gestion de projet ;

Tenant compte de certains risques et contraintes ayant émergé à la suite du déploiement de l’assistance technique, la COI a saisi le cabinet PROMAN pour le remplacement du RAF et de l’expert en économie circulaire. Ce processus est en cours de finalisation.

Afin de débuter l’année 2025 en respectant les procédures de mise en œuvre des activités du projet ExPLOI, le Secrétariat général de la COI organisera le 17-18 décembre 2024 à Maurice, le premier comité de pilotage du projet, afin de valider le PTBA 2025.

- 1.2. Focus sur la campagne océanographique : recherche scientifique et sensibilisation

La campagne océanographique constitue une activité emblématique du projet ExPLOI.

Les résultats attendus de cette campagne océanographique entre autres sont:

- Une description des plastiques marins côtiers le long de transects côtiers ou côté/large (abondance, typologie, provenance dans la mesure du possible) ;

- Une identification des "moteurs de production" de plastiques marins autour des îles : concentration humaine, courants, couloir de navigation, zone touristique ;

- Une description des pathogènes véhiculés par les plastiques et comportant des risques pour les humains et les autres espèces vivantes.

La zone de déploiement de la campagne océanographique est la zone côtière (jusqu’à 12 miles des côtes) des 5 Etats-membres de la COI : Maurice, Comores, Madagascar, Réunion, Seychelles. Les escales dans les Etats membres (Port-Louis, Victoria, Moroni, Tamatave ainsi que des missions vers Port-Mathurin (Rodrigues) et Saint-Denis) seront des moments forts de la campagne océanographique avec d’importantes activités de sensibilisation sur les enjeux de la réduction des pollutions plastiques et de visibilité de la COI. Il est ainsi prévu d’organiser :

- Des activités grand public : expositions, projection de films, tables rondes, etc.

- Des activités à destination des scolaires ;

- Des activités avec les médias : conférences / voyages de presse, etc.;

- Des activités à destination du secteur privé et des ONGs : présentation de retours d’expériences d’entreprises de recyclage, de machines-outils, etc. ;

- Des activités à destination du secteur public et des décideurs : tables rondes, visites d’études, séminaires de dialogues nationaux entre secteur public, secteur privé, science et ONGs, etc.

Ces activités sont parfaitement cohérentes avec le plan d’action du projet EXPLOI en matière de sensibilisation, renforcement de capacités, appui aux politiques publiques des Etats membres et soutien à l’économie circulaire.

(Voir la présentation de la campagne océanographique en annexe).

La période prévue est de mars à avril 2025, la durée totale idéale de la mission est estimée à 45 jours environ plus les temps d’escales soit 2 mois au total, avec une durée d’escale pays de 1 à 2 semaines.

Le nombre de scientifiques à embarquer en simultané peut varier entre 5 et 10, et seront issus de tous les Etats membres de la COI.

Propositions de décision

Le Comité des OPL :

- Prend note du calendrier d’organisation de la campagne océanographique dans le cadre du projet ExPLOI incluant des escales du navire « Plastic Odyssey » à partir de mars 2025 et demande au Secrétariat général de saisir officiellement les Etats membres dans les meilleurs délais en vue de l’obtention des autorisations et autres facilitations nécessaires de la part des administrations nationales concernées ;

- Invite à la formalisation rapide des conventions de partenariats avec les universités et centres de recherche des Etats membres pour faciliter la mise en œuvre des activités de la composante scientifique du projet ExPLOI.

Rappel des décisions antérieures

Décision 6. Gestion et réduction des déchets – projets ExPLOI et TWENex, COPL 01/2024, 22-23/04/2024 et 07/05/2024

COPL

Le Comité des OPL :

- (…)

- Prend note du déploiement de l’assistance technique et appelle à une accélération de la mise en œuvre des activités du projet ExPLOI, à la formalisation rapide des conventions de partenariats avec les universités et centres de recherche des Etats membres ainsi qu’au renforcement des synergies entre les différents départements et projets de la COI portant sur la réduction / gestion des déchets et l’économie circulaire ;

- Remercie les partenaires financiers, AFD, FFEM, Union européenne et OEACP, pour leur appui dans les domaines de la réduction et gestion des déchets et promotion de l’économie bleue / circulaire.

Annexe

Annexe 1 – Présentation de la campagne océanographique – projet ExPLOI