Cf

| Environnement et climat |  |
| --- | --- |
| COPL2/25 - Ebene Maurice, 11 au 13octobre | Point 2.12 |
| Dossier suivi par : Gina BONNE, Chargée de mission | Décision |
| Version du 24 octobre 2025 |  |

Résumé

Cette fiche présente les activités des projets en cours dans le domaine d’intervention environnement durable et climat, notamment le projet HYDROMET soutenu par l’AFD, le Fonds Vert pour le Climat et l’Union européenne et le projet AMCC+ ainsi que les collaborations avec les organisations régionales et internationales notamment les agences du système des Nations unies, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),  les Seychelles qui assurent la présidence de la Commission des Etats insulaires de l’Afrique sur le climat (AISCC) et Maurice dans l’organisation d’un atelier régional pour les Etats insulaires de Sud-Ouest de l’océan Indien avec le « NDC Partnership et GIZ » sur la mise en œuvre du NDC. Cet atelier est prévu pour le mois de février 2026.

A noter que d’autres projets mis en œuvre par la COI conduisent des activités en lien avec la thématique transversale « environnement et climat », notamment les projets Ecofish, SANOI, Réseau SEGA-One Health, TWENEX, architecture de sécurité maritime (pollution en mer) ou encore RECOS et ExPLOI.

Etat d’avancement

Alliance mondiale pour le changement climatique (AMCC +)

Ce projet financé par l’Union européenne à travers l’organisation des Etats Afriques, Caraïbes et le Pacifique (OACPS) est en cours de clôture. Les activités du projet sont terminées en décembre 2023 et l’exercice d’audit est complété en 2025 et aucune inéligibilité n’est signalée à ce jour. Entretemps la COI a reçu un préavis pour le remboursement de la somme de 379,777.83 euros sur la caisse d’avance. Le traitement du dossier de clôture est en cours en vue la clôture effective avant la fin de 2025.

HYDROMET

Le projet est dans sa 3eme année de mise en œuvre et les activités progressent bien. La tenue de son troisième comité de Pilotage en septembre 2025, a permis à l’ensemble des partie prenantes de prendre connaissance des réalisations de ses activités, les défis et ont fait des recommandations en vue d’accélérer la mise en œuvre. Les réalisations à ce jour portent essentiellement sur les avancées des marchés et l’organisation des prochaines éditions du Forum de prévisions saisonnières (SWIOCOF) avec l’appui de Meteo-France et l’OMM. Depuis l’arrivée de l’assistance technique, entre 2024 à 2025, 14 marchés ont été lancés pour des prestations intellectuelles, services et fournitures. Parmi ces marchés, 10 contrats ont été signés pour un montant de 2.9 millions de dollars américains. Les contrats concernent essentiellement les recrutements des coordinateurs nationaux ; l’étude architecturale pour l’extension et/ou la construction d’un bâtiment pour le Service de la météorologie des Comores ; une convention avec l’OMM en appui aux services climatiques et amélioration des cadres institutionnels ; les stations de travail pour les prévisionnistes. 4 marchés sont en cours pour l’achat des équipements pour améliorer les systèmes d’observation, la collecte des données, le traitement et la diffusion des données ; ces marchés représentent un taux d’engagement financière de 40%. 4 autres marchés restent à lancer pour l’achat des radars. La livraison de ces équipements sont prévues entre 2026 à 2027.

Malgré ces avancées, le constat est fait sur les risques qui se présentent par rapport à la date de fin de la phase opérationnelle des Conventions de financement. Pour rappel Le projet est mis en œuvre à travers deux conventions de financement signées en 2021. Une convention pour le fonds de AFD et l’UE et la deuxième convention pour le financement du Fonds vert pour le Climat. Les dates de démarrage de ces conventions ne sont pas alignées. La fin de la période opérationnelle de la Convention avec le FVC est fixée au 30 octobre 2027 alors que l’échéance de la Convention pour les fonds de l’UE et de l’AFD est fixée au 26 mai 2026. Les échanges avec l’AFD et l’UE sont bien engagés en vue d’un avenant sur les deux conventions pour étendre la durée de la période de mise en œuvre et éventuellement procéder à un réaménagement budgétaire. Il est à noter toutefois que la prolongation du fonds de l’UE ne peut dépasser décembre 2027. Entretemps une mission de mi-parcours du FVC est prévue pour le premier trimestre de 2026. La revue à mi-parcours pourrait permettre d’envisager un ajustement des activités et du délai d’utilisation des fonds du FVC dont la contribution équivaut à plus de 70% du financement total du projet.

Les comités de pilotage nationaux sous la direction des Services de la Météorologie dans les 4 pays bénéficiaires devraient se tenir durant le premier trimestre de 2026. Ces réunions seront également l’opportunité de sensibiliser la partie nationale sur les contreparties attendues des Etats, sur les engagements pour la pérennisation des postes, l’entretien des équipements ainsi que la durabilité des plateformes nationales sur l’utilisation des services climatiques par les secteurs tels que la pêche et l’agriculture, le tourisme, la gestion des catastrophes, entre autres.

Collaboration avec les Agences de Nations unies

- 2.3.1 PNUD

Le Secrétariat collabore avec le PNUD sur deux programmes dans le domaine de l’environnement : Il s’agit du projet ISLANDS portant sur les déchets chimiques en synergie avec le projet ExPLOI. (Suivi assuré par le DI 1) et le projet « GEF 8 Blue and Green ISLANDS Integrated Program (BGI IP) » pour les petits Etats insulaires en développement. Le projet est financé par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) et la coordination globale est assurée par le PNUD basé à New York.

Le projet sur l’échelle globale a démarré, trois entités régionales sont identifiées pour assurer la coordination pour les régions Caraïbe, Pacifique et Atlantique, océan Indien et mer de Chine.  La COI est identifié comme collaborateur pour assurer la coordination, capitalisation et gestion des connaissances dans les petits Etats insulaires de la région Atlantique et océan Indien (AIS- selon la définition des Nations unies). Les échanges avec le PNUD sur la lettre d’entente est finalisée (cf. annexe lettre d’entente). La COI bénéficiera d’une subvention de 700 000 dollars américains sur une durée de 7 ans pour appuyer son rôle de coordination. Ce montant permettra à la COI de contractualiser un coordinateur pour appuyer le Secrétariat général sur la durée du projet et d’organiser les réunions de coordination et ateliers régionaux avec les entités de mise en œuvre dans les petits Etats insulaires de l’océan Indien et Atlantique. Afin de permettre à la COI de participer pleinement, l’accord des Etats membres est demandé pour la signature de la lettre d’entente avec le PNUD. Entretemps le PNUD lance les premières activités. Un premier webinaire dans la région AIS pour lancer le volet régional est organisé en début de novembre et le lancement officiel du projet global est proposé pour le premier trimestre de 2026 aux Seychelles.

Les composantes 1 et 2 seront mises en œuvre par les agences du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) dans les États insulaires identifiés dont les Comores, Maurice et les Seychelles. Les agences du FEM se concentreront sur les interventions au niveau national alignées sur les composantes 1 et 2, tandis que le PNUD sera chargé de la composante 3.

2.4.2 Collaboration PNUE – Convention de Nairobi

La COI collabore avec le PNUE et la Convention de Nairobi.  Plusieurs activités sont en cours dans le domaine de l’architecture maritime portant sur le plan de contingence régional et les exercices de simulation pour lutter contre le déversement des hydrocarbures.  La COI à travers son projet RECOS joue un rôle important pour rendre opérationnel le protocole régional sur la gestion intégrée des zones côtières. Le projet vient également appuyer le partage des connaissances et les bonnes pratiques sur plusieurs domaines de gestion de l’environnement marine. A travers le projet ExPLOI et ISLANDS du PNUD un appui est apporté au développement d’une plan d’action régional sur les plastiques et produits chimiques associés en vue de son adoption à la 12ème Conférence de Parties de cette Convention. Un atelier technique régional à Maurice est prévu en décembre 2025.

2.3 .3 Collaboration avec l’UNESCO

Depuis le renouvellement de l’accord entre la COI et l’UNESCO, les deux parties ont collaboré  sur une formation des journalistes et communicants sur la désinformation sur le climat et l’environnement ; l’organisation d’un « side event » sur l’éducation à l’environnement à la Conference sur l’océan à Nice en coordination avec le DI 1 et 4. Dans le domaine de la culture, à la conférence mondiale sur la culture à  Barcelone, la COI a organisé un « Side event » officiel avec et pour les Etats insulaires (suivi  DI5).

2.4 Autres collaborations

2.4.1 Organisation de la Francophonie

Depuis 2020, plusieurs activités ont été conduites avec l’OIF et son agence spécialisées l’Institut de la francophonie sur le développement durable (IFDD) dans le domaine de l’environnement et du climat. La COI et l’OIF ont convenu de l’intérêt de mettre en place un programme de formation des jeunes négociateurs sur les conventions-cadre des Nations unies (climat, diversité biologique…) pour une période de trois ans. Les formations seront déployées en ligne et en présentiel selon les moyens disponibles. Une première formation pour développer les compétences en négociation a été organisée conjointement en juillet 2025 à Maurice. Plus d’une quarantaine de jeunes négociateurs provenant des Etats membres de la COI ont bénéfice d’une formation d’une semaine sur les Conventions-cadres découlant du Sommet de la Terre de Rio. L’atelier a été financé par l’OIF a travers l’IFDD et plusieurs jeunes ont aussi participé à distance.

2.5 Accompagnement des initiatives des Etats membre

2.5.1 Commission des Etats insulaires sur le climat (AISCC)

Le Secretariat général, dans son rôle de secrétariat de l’AISCC, apporte son soutien aux Seychelles dans l’organisation des activités de cette Commission. Au cours de l’année 2025, le AISCC a organisé un certain nombre de « Side events » de haut niveau en marge des grands évènements régionaux et internationaux, notamment à l’UNOC-3 à Nice, au Sommet de climat de l’UA, à la consultation régionale du Fonds vert à Addis Abeba, ainsi qu’à la 4eme Conférence internationale sur le financement pour le développement à Séville. En octobre, à l’invitation du gouvernement de Guinée Bissau, les Seychelles ont organisé la réunion technique et ministérielle de l’AISCC lors desquelles quatre pays ont signé un MoU pour renouveler leurs engagements pour collaborer sur la question du changement climatique. La rencontre des ministres et hauts cadres des Etats insulaires africains a également débouché sur « la voie de Guinée Bissau » un document qui ouvre des perspectives pour les activités collectives. Ce document exprime également la volonté Etas insulaires africains de la côte Atlantique de se regrouper pour la mise en place d’un mécanisme régional pour les Etats insulaires Atlantique similaire à la Commission de l’océan Indien.

2.5.2 Collaboration avec Maurice et le NDC partnership

Le ministère chargé de l’environnement et du changement climatique de Maurice, en collaboration avec le NDC Partnership et le GIZ, organise à Maurice en février 2026 un atelier régional sur la mise en œuvre du NDC pour les Etats insulaires de la région de sud-ouest de l’océan Indien. Les autorités mauriciennes ont sollicité le soutien technique de COI pour cet atelier notamment pour la facilitation des sessions de travail.

Proposition de décision

Le Comité des OPL :

- Prend note avec satisfaction des informations fournies sur l’état d’avancement des projets mis en œuvre par la COI ainsi que des collaborations avec les Agences du système des Nations unies et l’Organisation internationale de la Francophonie ;

- Prend note des information fournies sur l’accompagnement des initiatives des Etats membres sur le climat, notamment auprès de la Commission des Etats insulaires d’Afrique sur le climat (AISCC) ;

- Encourage le Secrétariat général à poursuivre les échanges avec Maurice pour préparer l’atelier régional sur la mise en œuvre des contributions nationales déterminées pour les Etats insulaires du Sud-ouest de l’océan Indien ;

- Encourage le Secrétariat général à veiller à la bonne exécution des activités du projet HYDROMET et à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter une interruption des activités sur ce projet

- Demande au Secrétariat général de respecter scrupuleusement les délais de clôture du projet GCCA+ pour éviter tout risque d’intérêt de retard sur le remboursement de l’avance non-consommée.

- Donne son accord au Secrétaire général pour la signature de la lettre d’entente entre la COI et le PNUD portant sur une collaboration dans le cadre du projet Integrated Blue Green Islands project (BGI)

Rappel des décisions antérieures

Cf. Recommandation COPL 1/2025

Annexes :

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Annexe 3 :