| Plan d’actions prioritaires du PDS 2023-2033 | COPL avr 25 | Demande au Secrétariat général de poursuivre la finalisation du document portant PAP 2025-2029 du Plan de développement stratégique (PDS) en veillant à maintenir l’esprit de co-construction ayant prévalu pour l’élaboration du PDS et en y intégrant le cadre de suivi-évaluation et de le soumettre aux États membres pour validation dans les meilleurs délais. | DIR/COM/ S.Suivi-Evaluation | Travail en cours. La finalisation du PAP se rapporte à : - La consolidation du chapitre 2 se rapportant à l’outil de pilotage stratégique que constituerait la vision d’ensemble du PAP 2025-2029 en articulation avec le PDS. - L’élaboration d’un 3ème chapitre relatif à la mise en place des indicateurs de suivi du Plan d’actions prioritaires 2025-2029, (le préalable étant la finalisation de cadre de suivi-évaluation du PDS en cours avec les dernières consultations menées au niveau des DI et projets). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demande de statut d’observateur de la République de Corée | 39e Conseil 16 avr 25 | - Approuve la demande de la République de Corée de bénéficier du statut d’observateur auprès de la COI ; - Remercie la République de Corée pour l’intérêt qu’elle porte au développement de la coopération avec la COI. |  | L’Ambassade de Corée devra communiquer au Secrétariat les nom et coordonnées du Point focal conformément aux dispositions du statut d’observateur. Une réunion devra se tenir également en vue de convenir de la marche à suivre afin que la Corée puisse contribuer d’une manière concrète aux activités de la COI. |
| Projet Expédition plastique océan Indien - ExPLOI | COPL avr 25 | - Finaliser rapidement les négociations et la signature des avenants au contrat d’assistance technique pour l’affrêtement du bateau et l’organisation des escales (qui démarrent courant avril 2025) ; - Assurer l’organisation optimale de l’odyssée plastique océan Indien et veiller à ce que la COI soit clairement identifiée comme leader de cette opération et que son image et celle de ses partenaires soient bien mises en valeur ; - Valoriser le projet ExPLOI lors de la 3e Conférence des Nations unies sur l’océan de Nice en juin 25 ; - Formaliser avec l’AFD l’accord de principe déjà obtenu pour une extension de durée du projet jusqu’à mi-2029 en concertation avec les États membres ; - Formaliser un avenant de temps à la convention de partenariat avec l’IRD pour la mise en œuvre de la composante scientifique en concertation avec les États membres. |  | - Activité réalisée, la campagne a débuté à La Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles et a pris fin en juillet 2025 avec l’escale des Comores. - Activité réalisée, l’image de la COI et ses partenaires a été mise en valeur via les réseaux sociaux, les conférences et tables rondes organisés lors des escales. - Activité réalisée en collaboration avec les autres projets COI et le service communication de la COI. - Les discussions sont en cours en attendant le rapport de l’audit interne du projet ExPLOI en cours. - Les discussions sont en cours, en attendant le rapport financier des activités réalisées par IRD. |
| Projet de résilience des populations et des écosystèmes côtiers - RECOS | COPL avr 25 | - Invite le Secrétariat général de la COI, en collaboration avec la Convention de Nairobi, à poursuivre et intensifier son plaidoyer en faveur de la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) auprès des États membres pour accélérer la ratification du protocole GIZC approuvé en septembre 2023 à Madagascar par les Parties à la Convention, dont les États membres de la COI ; - Prend acte des progrès du projet RECOS à fin 2024 et encourage à mettre en œuvre les solutions arrêtées par le Comité de pilotage du projet qui permettront l’extension des activités en 2027, sous réserve de la finalisation des négociations avec les partenaires techniques et financiers ; - Encourage la poursuite des efforts de ce projet : - de renforcement des capacités locales, - d’intégration systématique des dimensions genre et inclusion, - de développement de la recherche appliquée et de l'innovation. |  | - Activité en cours - Les négociations avec les partenaires sont en cours - La poursuite des efforts de renforcement des capacités à travers le programme des échanges entre divers acteurs, l’intégration des dimensions genre et le développement de la recherche continue. |
| Projet TWENex | COPL avr 25 | - Demande au Secrétariat général de saisir les États membres pour la transmission de leurs propositions avant la clôture du projet au 12 juin 2025, via les personnes ressources et les PFN du projet pour compléter et valider la page de présentation de l’écosystème Recherche & Innovation (R&I) de chaque pays, travaillé par les équipes TWENex sur base d’une enquête et visible sur la plateforme IORIC.org. - Conforte l’initiative du projet TWENex et encourage la poursuite des discussions avec les réseaux régionaux R&I de la PRéRAD OI, de l’IORA et de l’AUF pour mettre en lien l’ensemble des plateformes de coopération régionale scientifique, ainsi que la création d’une task force régionale R&I. - Invite le Secrétariat général de la COI à définir les Termes de référence d’un atelier des partenaires techniques et financiers réunissant, entre autres, le PNUD, l’AFD et l’Union européenne, en concertation avec les États membres à l’occasion du comité de pilotage de TWENex prévu du 1er au 06 juin 2025. |  | - Activité réalisée - Activité en cours - Activité en cours |
| Sécurité et sûreté maritimes | COPL avr 25 | - prend note : - Des avancées pour la continuité de l’opérationnalisation de l’architecture régionale de sécurité maritime (ARSM) dans le cadre du programme Safe Seas Africa sur financement de l’Union européenne ; - Des actions entreprises concernant l’exercice de terrain MASEPOLREX25 contre la pollution marine au Kenya ainsi que la lutte contre les espèces sauvages ; - Des travaux entrepris pour la mise en place d’un Observatoire régional sur les drogues avec l’Union européenne et la Commission des drogues de l’Afrique orientale et Australe. - invite le Secrétariat général à prendre contact avec la partie française afin de préciser des modalités de collaboration souhaitée avec la COI pour la mise en place de l’Institut régional de formation. |  | - Un événement international, avec mobilisation des autorités kenyanes (250 participants) et l’équipe du SG-COI, partenaires régionaux et internationaux - Expertise mise à disposition par l’Union Européenne pour la région avec mission d’étude au siège de l’observatoire à Lisbonne En attente d’un retour de la partie française, une Académie régionale est en cours de mise en place à La Réunion |
|  | 39e Conseil 16 avr 25 | Adresse ses félicitations au Kenya pour son engagement durant sa présidence du Groupe de contact sur les activités maritimes illicites (CGIMA) et demande au Secrétariat général d’apporter un appui complet à la présidence actuelle, les Seychelles, notamment dans sa mission de renforcer la coordination des dispositifs régionaux et internationaux |  |  |
| Comité des douanes | COPL avr 25 | - Au regard de la note d’information (Annexe 3 de la fiche 2.5.), invite le Secrétariat général à informer le Comité des douanes sur les modes de décisions des instances de la COI reposant sur la recherche de solutions communes et la promotion des intérêts partagés, conformément à l’esprit et aux textes de la COI tout en soulignant que les OPL sont des représentants des États, chargés de relayer les priorités et les positions de ces derniers, et que les décisions de leur Comité sont unanimes ; - Invite le Secrétariat général à mettre en œuvre la décision 8b) du 37e Conseil des ministres de la COI. |  |  |
| Projet Gouvernance, paix et stabilité - GPS | COPL avr 25 | Demande au Secrétariat général de transmettre au préalable les Termes de référence et la note conceptuelle de la Conférence des femmes organisée par la Région Réunion en précisant les actions qui engagent le Secrétariat général de la COI. |  | La note conceptuelle est en cours de finalisation avec la Région Réunion et sera transmise dès que possible. La Région Réunion a reporté la conférence pour mai 2026 |
|  | 39e Conseil 16 avr 25 | - Prend note de la création d’un Parlement régional des jeunes de l’Indianocéanie (PRJIO) à l’initiative de l’Association des Parlements des États membres de la COI ; - Demande au Secrétariat général de fournir aux instances des informations additionnelles sur l’impact budgétaire de la pérennisation de l’Unité de Gouvernance dans une optique d’appropriation des acquis du projet GPS ; - Encourage le Secrétariat général à mobiliser des ressources supplémentaires pour l’Unité de Gouvernance à travers des actions de sensibilisation et de communication auprès des partenaires techniques et financiers potentiels ; - Encourage l’Agence française de développement (AFD) à confirmer la formalisation de l’avenant en vue de l’extension sans coût additionnel de la Convention de financement du projet GPS pour une durée de 12 mois, en concertation avec les États membres. |  | La stratégie de pérennisation est en cours de finalisation. Les détails sur l’impact budgétaire seront communiqués dès que possible. Une stratégie de mobilisation des ressources fera l’objet du recrutement d’un consultant (en cours à travers Horizon 2030) L’avenant a été signé le 30 juin 2025 (décembre 2026). |
| Plan régional de surveillance des pêches | 39e Conseil 16 avr 25 | - Se félicite de la tenue de la troisième Conférence ministérielle des pêches du PRSP du 28 février 2025 aux Seychelles et de la signature de l’accord relatif à un arrangement administratif entre la COI et les États participants pour la mise en place et la gestion d’un Centre Régional de Coordination de Suivi, de Contrôle, de Surveillance et d'Observation des Pêches ; - Demande au Secrétariat de poursuivre les consultations avec les États participants en vue de la mise en œuvre effective des recommandations de la troisième Conférence ministérielle PRSP relatives à l’institutionnalisation et la pérennisation du PRSP avant la clôture du programme ECOFISH en septembre 2025. |  | Réalisée (un suivi à faire sur les recommandations du COPIL du PRSP) Les deux consultations avec les États participants ont été bouclées. La feuille de route en vue de l’institutionnalisation du PRSP sera soumise pour validation aux membres du COPIL PRSP à l’occasion de leur prochaine réunion prévue pour les 25 et 26 août prochains. |
| Sécurité alimentaire et nutrition | 39e Conseil 16 avr 25 | - Se félicite de la tenue de la conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire et nutrition des États membres de la COI le 21 mars 2025 à Antananarivo et remercie chaleureusement la FAO pour son appui technique dans l’organisation de ladite conférence ; - Valide les recommandations de la déclaration ministérielle sur la sécurité alimentaire et la nutrition des États membres de la COI qui alimenteront les travaux du cinquième Sommet du 24 avril 2025 à Antananarivo ; - Adopte le PRESAN comme cadre de référence régional des États membres de la COI en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, et demande de le prendre en compte dans les politiques et stratégies nationales de développement des systèmes agricoles et alimentaires, contribuant au Plan de Développement Stratégique de la COI 2023-2033 ; - Demande au Secrétariat général de procéder à la mobilisation des ressources et des partenariats pour une mise en œuvre concrète des facilités du PRESAN, notamment l’Union européenne, le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), le Fonds d’urgence des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Agence française de développement (AFD) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; - Prend note des synergies entre les acteurs de la recherche de tous les États membres de la COI, travaillant notamment au sein de la Plateforme régionale en recherche agronomique pour le développement dans l’océan Indien (PRéRAD-OI) ; - Encourage le Secrétariat général à poursuivre les consultations avec les États membres en vue de l’établissement d’un protocole d’accord avec la FAO pour la mise en œuvre du PRESAN ; - Confirme le plaidoyer auprès des investisseurs nationaux et internationaux, des partenaires financiers et des donateurs pour soutenir financièrement la mise en œuvre du PRESAN et les projets liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les États membres de la COI ; - Se félicite des réalisations du programme régional d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SANOI) et remercier l’Union européenne pour son appui technique et financier à l’atteinte des objectifs de ce programme ; - Encourage les États membres à capitaliser et pérenniser les réalisations et acquis du programme SANOI notamment les deux plateformes sur le système d'information sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le réseau des laboratoires officiels de contrôle des produits alimentaires des États membres de la COI. |  | d) la mobilisation de ressources et partenariat est en cours - Recrutement d’un expert sous Horizon 2030 - Participation au prochain forum d’investissement à Harare/ Rome - Poursuite des consultations avec UNICEF en vue d’un MoU f) En cours : en attente de la validation des États membres pour la finalisation du MoU avec la FAO |
| Financements climatiques | COPL avr 25 | - Félicite le Secrétariat général pour les progrès réalisés en matière d’accès aux financements climatiques, notamment son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat et demande au Secrétariat général : - De procéder à la signature de l’accord-cadre avec le Fonds vert pour le climat dans les meilleurs délais - D’accélérer la démarche pour développer les projets régionaux en concertation avec les pays - De veiller à une mise en œuvre efficace des projets « Readiness » - Réitère sa demande au Secrétariat général de poursuivre sa démarche d’accréditation auprès du Fonds d’adaptation en vue de l’établissement d’un accord-cadre ; - Demande au Secrétariat général de continuer les échanges avec le Fonds OPEP, en concertation avec les États membres, sur les termes du MoU proposé et de l’accord de subvention avant fin mai 2025. | CM- GB | i. L’accord est signé le 22 mai par les deux parties. Il reste à compléter l’avis juridique par la COI suite aux commentaires de GCF. La juriste de la COI a été contactée - action en cours ii. Programme à définir iii. Accord pour la mise en œuvre du projet est signé avec UNOPS pour un montant de 1.885 105USD ; DAO à lancer pour les recrutements des consultants en appui à la COI pour développer les projets et appui à la mise en œuvre du projet plan d'adaptation de Maurice - L’accréditation auprès du Fonds d’adaptation - en cours - Les informations complémentaires ont été envoyées aux pays en mai. Une relance est faite aux pays pour une décision |
| Programme environnement et climat | COPL avr 25 | - Prend note des informations fournies sur les activités du Secrétariat général sur l’environnement, le changement climatique et la Commission Climat des États insulaires d’Afrique - Demande au Secrétariat général : - D’accélérer la mise en œuvre des projets Hydromet et RDRM-IO - De poursuivre le dialogue avec les partenaires pour une révision de la Convention de financement avec l’AFD en vue d’une extension du fonds de l’Union européenne sur le projet Hydromet - De réitérer la décision c) du COPL2/24, rappelant au Secrétariat général de communiquer dans un délai raisonnable, les détails sur les matériels et équipements qui seront donnés dans le cadre des programmes Hydromet et RDRM-IO, en vue de faciliter les exonérations fiscales et le dédouanement - Demande au Secrétariat général de finaliser les négociations avec les partenaires suivants : - Tetra-TEC pour accéder à l’aide australienne sur la réduction des risques de catastrophe - PNUD pour GEF8 sur le BGI-IP en faveur des États insulaires de l’Atlantique et de l’océan Indien pour la mise en œuvre des activités du programme Blue Green Island, sous financement du Fonds de l’environnement mondial - ONU - Habitat portant sur la résilience urbaine d) Demande au Secrétariat général de procéder à la signature du MoU avec le Programme des Nations unies pour l’environnement et le Secrétariat de la Convention de Nairobi. | CM-GB | b) i. Les achats des matériels et équipements pour les services de gestion des catastrophes et les services des météorologies sont en cours ; Convention COI-OMM en cours de signature ii. Ebauche de la note justificative transmise à l’AFD pour examen iii. La liste des matériels et équipements sera transmise aux États une fois les contrats attribués. i. Une réunion avec TetraTec a eu lieu en marge de la plateforme Globale de Réduction des risques de catastrophes à Genève en juin. À finaliser le MoU d’ici le mois d’octobre permettant la mise à disposition d’un appui technique auprès de la COI en 2026 ii. Échange en cours avec le PNUD pour finaliser la lettre d’entente iii. Projet de MoU transmise aux États en juillet pour observation et accord en vue sa signature - À finaliser le draft MoU et à soumettre à la signature en août/ septembre |
| Santé – réseau SEGA One Health | 39e Conseil 16 avr 25 | - Approuve les Statuts du Fonds SEGA, la Charte amendée du réseau SEGA-One Health et les termes de référence de l’Unité de Coordination ; - Encourage les États membres à maintenir les budgets des contributions volontaires déjà inscrites ou à les prévoir et à commencer à verser les contributions volontaires financières dans le compte bancaire prévu à cet effet et/ou à annoncer leurs contributions en nature. - Demande au Secrétariat général de mettre en place, une fois les premières contributions versées dans le Fonds, et dans les meilleurs délais, l’Unité de coordination de ce Fonds SEGA-One Health, pour répondre aux différents appels à projets en cours avec des partenaires conformément aux priorités de la Stratégie régionale de Sécurité sanitaire et aux conditions particulières du projet SSIP ; - Remercie l’Agence française de développement pour le versement des Fonds du nouveau projet SSIP et pour la collaboration fructueuse et régulière avec le Secrétariat général de la COI dans la mise en œuvre de ce projet ; - Prend note de l’avancement du projet SSIP et encourage le Secrétariat général de la COI à avancer rapidement dans le processus de recrutement du reste de l’équipe du projet et à soumettre les conventions de partenariat avec le CIRAD et avec l’ARS Réunion pour validation par procédure écrite ; - Prend note des signatures en cours des différentes conventions validées par les États membres et demande au Secrétariat général d’informer les États membres des avancées et résultats de ces partenariats. |  | b) Lettres de rappel des contributions envoyées aux États membres le 25/07. La chargée de mission a fait le suivi avec les Seychelles durant sa mission en rencontrant PFN et PS. - Attente des premières contributions ds États membres pour lancer le recrutement. Finalisation des TDR avec RH. e) recrutement en cours sur projet SSIP (cf voir avec RH avancées) f) Transmettre aux États membres la convention de partenariat avec Epimact |
| Entrepreneuriat et facilitation des affaires | 39e Conseil 16 avr 25 | - Demande au Secrétariat général de mobiliser de nouveaux financements pour un projet dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la coopération économique capitalisant sur les résultats et acquis du programme ENFA-OI (renforcement du Cadre de concertation régional mis en place et de l’accompagnement des Organismes d’appui et de soutien à l’entrepreneuriat et aux MPME & Start-ups avec l’accent sur l’accès au financement, etc.) ; - Encourage les États membres à diffuser et à faire le suivi des acquis du projet ENFA-OI, notamment par le biais des Points Focaux Nationaux (PFN) et des ministères sectoriels ; - Demande au Secrétariat général, dans l’attente de la formulation d’un nouveau projet, de s’appuyer sur les ressources humaines internes de la COI pour faire le pont entre les acquis du programme, les PFN, le Bureau de Coordination Provisoire (BCP) du Cadre de Concertation Régional des OAS MPME & Start-ups ; - Encourage le Secrétariat général à mobiliser pleinement l’expert thématique en entrepreneuriat et diplomatie économique pour la poursuite des actions entreprises dans le cadre du programme ENFA-OI et la recherche de financement. |  | TDR rédigés par l’ETI entrepreneuriat et diplomatie économique pour la mobilisation d’une mission de consultance pour le développement d’un plan d'action régional d’un écosystème entrepreneurial performant et un mécanisme de financement innovant durable de l'entrepreneuriat bleu et vert des États insulaires de l’océan Indien. Le formulaire de financement sur Horizon 2030 est à finaliser par la chargée de mission. b) Dossier réalisé avec documents issus du projet ENFA et partagé aux PFN. PFN sollicités dans d’autres initiatives sur l’entrepreneuriat mais ne répondent pas - Le Secrétariat et l’expert thématique contribuent à l’animation des réunions du cadre de concertation public privé et à la recherche de financements, avec l’idée d’avoir un projet Interreg porté par la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion. |
| Formation professionnelle | 39e Conseil 16 avr 25 | - Valide le document de programme régional de coopération et de mobilité en formation technique, technologique et professionnelle (PRCMTTP) dans l’océan Indien (intégrant les commentaires des États membres) ; - Remercie l’Agence française de développement (AFD) pour le travail de la mission de configuration et pour la transmission des livrables finaux ; - Invite l’AFD à confirmer rapidement l’octroi des subventions et à transmettre le projet de convention de financement pour soumission aux États membres par le Secrétaire général ; - Demande au Secrétariat général d’organiser des ateliers de réflexion sur le mécanisme pérenne de financement, avec les cinq États membres et en présence de l’expert Cap Compétences en vue de finaliser le choix du mécanisme de financement ; - Encourage le Secrétariat général à poursuivre son action de mobilisation des financements complémentaires afin de lancer rapidement des activités. |  | c) La partie française a transmis le projet de convention de financement du projet d’amorçage le 3 Octobre 2025. Le Secrétariat général a proposé des amendements mais la partie française a demandé la transmission de la convention initiale aux Etats membres le 25 Octobre. Celle ci a été envoyée le 28 octobre 2025. d) atelier initialement prévu les 7 et 8 octobre. Demande d’ANO envoyée semaine du 12 août mais retour AFD qui a suspendu l’ANO, en attente de la décision d’octroi du financement e) Le SG COI continue son action de mobilisation de financement, notamment avec la Région Réunion. |
| Partenariat avec l’OIT | COPL avr 25 | - Prend note de la proposition du bureau régional de l’Organisation internationale du Travail (OIT) de tenir une table ronde ministérielle des États membres de la COI sur la justice sociale et le travail décent ; - Demande au Secrétariat général de saisir le bureau régional de l’OIT à Antananarivo afin d’actualiser les termes de référence/ la note conceptuelle de l’évènement ainsi que son calendrier et de les soumettre aux États membres |  | À suivre |
| Administration des ressources humaines | 39e Conseil 16 avr 25 | - Demande au Secrétariat général de finaliser, en concertation avec les États membres, le cadre de mise à disposition de personnel et d’experts auprès du Secrétariat général ; - Félicite le Secrétariat général pour ses efforts dans le renforcement du personnel ; - Mandate le Comité des Officiers permanents de liaison pour réviser, conformément aux orientations données par le Conseil des ministres, les termes du poste de directeur en vue de sa validation dans les plus brefs délais et afin de procéder au recrutement ; - Remercie la République de Madagascar pour la mise à disposition de la Directrice auprès du Secrétariat général et par la même occasion la Directrice pour son engagement et la réussite de sa mission |  | - Les EM sont en consultation nationale. Une discussion a été organisée le 11 septembre 2025 en présence de 4 EM (sans la présence de Maurice). La dernière version du texte a été partagé pour une approbation lors du COPL 02/2025. c) Une discussion a été organisée le 11 septembre 2025 en présence de 4 EM (sans la présence de Maurice). La dernière version du texte a été partagé pour une approbation lors du COPL 02/2025. |
| Révision du Statut du personnel et Cadre de mise à disposition d’experts et de personnels auprès du Secrétariat général | COPL avr 25 | - Prend note des avancées de la révision du Statut du personnel et encourage le Secrétariat général à finaliser les consultations ainsi que le document dans les plus brefs délais en vue de leur approbation par les prochaines instances. - Encourage le Secrétariat général à reprendre les discussions avec la République de Maurice concernant la mise à jour de l’Accord de siège. - Recommande au Conseil des ministres d’approuver le cadre de mise à disposition de personnel et d’experts auprès du Secrétariat général. |  | - Les 7 premiers chapitres ont été revus. Le comité budgétaire de novembre 2025 révisera les impacts financiers de la proposition. Les EM sont invités à envoyer leurs derniers commentaires sur les chapitres restant en vue d’une finalisation du document - Une réunion avec les autorités de Maurice sera planifiée prochainement - Le cadre de mise à disposition sera présenté au COPL 02/2025 n’ayant pas pu être approuvé lors du dernier Conseil. |
| Nouveau règlement financier | 39e Conseil 16 avr 25 | Valide le nouveau Règlement financier de la COI ainsi que ses annexes en tenant compte des amendements des avis et observations émis par les États membres après son examen par le Comité budgétaire et par le Comité d'audit et des risques |  |  |
| Audit interne et rapport du Comité d’audit et des risques | 39e Conseil 16 avr 25 | - Prend note du procès-verbal et des recommandations de la réunion du Comité d’Audit et des Risques (CAR), tenue les 25-26 mars 2025 et demande au Secrétariat général d’observer ces recommandations. - Prend note des conclusions de l’audit externe réalisé par le cabinet Moore sur le budget de fonctionnement de la COI, et de la certification sans réserve des comptes de l’exercice 2024 ; - Donne quitus au Secrétaire général sur les états financiers de l’exercice 2024, tels qu’examinés et validés par le CAR lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2025 ; - Demande au Secrétariat général d’appliquer les mesures disciplinaires en cas de non-conformité, tant en interne qu’en externe ; - Demande au Secrétariat général et aux projets de la COI d’intégrer systématiquement dans leurs prévisions financières une ligne budgétaire spécifique dédiée aux missions d’audit interne, conformément aux normes internationales, afin de garantir l’indépendance et l’efficacité du service |  | - La réunion trimestrielle du Comité d’Audit et des Risques (CAR), programmée pour le 17 juillet, sera consacrée à l’examen des rapports récents d’audit interne et externe, ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées. Il reste 40% des recommandations en cours de mise œuvre après l’approbation des manuels finance budget, passation de marché, subvention. - Mesures disciplinaires à déterminer en fonction de la gravité des infractions et renforcement de la mise en œuvre de la politique d’exclusion du financement (Pilier n° 7 de l’accréditation aux neuf Piliers) - Note de service à adresser aux projets, précisant l’importance de consacrer une ligne budgétaire dédiée aux éventuelles missions d’audit interne |
| Inéligibilités | 39e Conseil 16 avr 25 | - Prend note des conclusions et recommandations du Comité d’audit et des risques sur les nouvelles inéligibilités issues du projet MASE DP 5 ; - Demande au Secrétariat général d’éclairer les États membres sur les modalités et les implications financières et non-financières d’un éventuel recours pour appel auprès de l’Ombudsman / médiateur européen, pour contester ces inéligibilités en partie ou dans leur intégralité en s’appuyant sur le rapport du Comité d’audit et des risques ; - Mandate la présidence en exercice du Conseil d’engager un dialogue politique avec la Délégation de l’Union européenne en vue d’une solution sur les inéligibilités ; - Demande au Secrétariat général de veiller à la mise en place des recommandations du Comité d’audit et des risques et de renforcer le contrôle surtout en matière de passation de marchés afin d’éviter des inéligibilités futures ; - Réitère sa demande au Secrétariat général de définir un moyen effectif de comptabilisation et de valorisation des contreparties du Secrétariat général et des États membres dans la mise en œuvre des projets afin d'apurer les inéligibilités. |  | - Service budget finance prépare - A voir avec la DUE - A voir avec le SBF |
| Préparation du Ve Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement | 39e Conseil 16 avr 25 | - Remercie Madagascar, Etat-hôte du Ve Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la COI, ainsi que la présidence en exercice et le Secrétariat général pour les préparatifs en cours et les dispositions prises ; - Invite la présidence entrante à établir le contact avec le pays hôte afin de parachever les préparatifs liés à ce Sommet ; - Approuve la note conceptuelle du Ve Sommet ; - Valide le projet d’ordre du jour avec modification et prend note du projet de déclaration finale tel que proposé par le Comité des OPL |  |  |
| Participation de la COI à la Conférence des Nations unies sur l’océan | 39e Conseil 16 avr 25 | - Demande au Secrétariat général de finaliser les préparatifs de la participation de la COI à la 3e Conférence des Nations unies sur l’océan ; - Demande au Secrétariat général de soumettre aux États membres un projet de message commun avant le Ve Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la COI pour validation par procédure écrite dans un délai de deux semaines. | GM-GB | - Le Secrétariat a participé à la Conférence avec une délégation de 9 personnes incluant un jeune chercheur de Madagascar sous financement RECOS et une académicienne de l'Université de Maurice - Le message a été transmis et certains éléments ont été repris dans les discours des États |
| Ordre du jour prévisionnel du 39e Conseil des ministres de la COI | COPL avr 25 | Soumet le projet d’ordre du jour du 39e Conseil avec inclusion d’une session d’interventions des partenaires et observateurs et la fusion des deux points sur les ressources humaines en une seule fiche. |  |  |
| Passation à la présidence du Comité des OPL | COPL avr 25 | Remercie l’OPL des Seychelles pour la qualité de sa présidence et félicite l’OPL de l’Union des Comores pour sa désignation à la présidence du Comité. |  |  |
|  | 39e Conseil 16 avr 25 | Le Conseil des ministres salue la qualité et le dynamisme de la présidence seychelloise de la COI ainsi que l’organisation de cette 39e session ordinaire du Conseil des ministres et félicite l’Union des Comores pour sa prise de fonction à la présidence de l’organisation |  |  |