2

| Stratégie régionale de recherche et innovation de l’océan Indien |  |
| --- | --- |
| Comité des OPL 02/2025, Maurice 11-12-13 novembre 2025 | Point 2.15 |
| Dossier suivi par : Juliette Janin, chargée de mission | Décision |

Résumé

- Dans le cadre de l’élaboration de sa Stratégie régionale de recherche et innovation (RI) de l’océan Indien, la COI a soumis le 5 mai 2023, à l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) une manifestation d'intérêt afin de bénéficier du mécanisme de soutien à la politique de recherche et d’innovation (PSF-RI) de l’OEACP.  Cette demande a reçu une réponse favorable le 20 juin 2023. L’assistance technique accordée par l’OEACP s’est traduite par la mobilisation d’un groupe d’experts, chargé d’accompagner la COI dans la formulation de la stratégie régionale de recherche et d'innovation. Des comités consultatifs nationaux recherche-innovation et des points focaux nationaux ont été désignés. Ces comités ont servi d’interlocuteurs privilégiés à l’équipe d’experts mandatée par l’OEACP.

Etat d’avancement

Les experts internationaux, spécialisés dans les domaines de la RI ainsi que des pairs issus des pays de l’OEACP et de l’UE, ont été mobilisés pour fournir une assistance technique, formuler des conseils et des recommandations concrètes en vue du développement de la SRRI dans la région de l’océan Indien. Le Secrétariat général a cofinancé le projet, sur le projet Horizon 2030, à hauteur de 9% du budget total.

Afin de garantir que la stratégie régionale réponde aux priorités nationales, un comité consultatif composé de représentants des États membres a été mis en place. Lancée officiellement en février 2024, la formulation de la SRRI de la région comprend trois étapes clés, dont la phase de planification, la phase de terrain et de rédaction, et la phase de clôture. Après une série de consultations avec les principales parties prenantes, les représentants du secteur privé et quatre ateliers de renforcement des capacités et de travail collaboratif avec le comité consultatif régional, un rapport d’état des lieux de l’enseignement, de la recherche et des sciences, ainsi qu’un projet de stratégie régionale de la recherche et d’innovation, ont été produits (cf. annexe 1 et 2).

Le projet de document a été présenté et discuté lors d’un atelier tenu les 14 et 15 novembre 2024 à Maurice. A l’issue de cet atelier, le document a été affiné et finalisé par le groupe d’experts sur la base des commentaires et contributions du comité consultatif régional. Une dernière réunion de validation finale, réunissant les points focaux nationaux et les membres du comité consultatif régional s’est tenue en ligne, le 14 février 2025. Le document a ensuite été transmis aux États membres le 24 février 2025 pour observations et suivi. Une version consolidée a été soumise pour validation aux États membres le 17 juillet 2025.

Cette stratégie tient compte des besoins spécifiques et des défis uniques de la région et de ses États membres. Elle servira de cadre d'orientation pour les efforts de coopération régionale en matière de recherche et innovation, tout en assurant une cohérence avec les politiques nationales de recherche et innovation.

La vision de la stratégie régionale de recherche et innovation et les trois secteurs prioritaires

La SRRI vise à stimuler le développement de solutions innovantes adaptées aux spécificités régionales, en mobilisant les capacités locales de recherche et en intégrant les avancées technologiques mondiales. Elle s’appuie sur une approche multidisciplinaire et collaborative pour répondre aux priorités de la région, telles que l’adaptation aux changements climatiques, la gestion intégrée des ressources marines et côtières, et la valorisation durable de la biodiversité. Ainsi, la SRRI se veut un levier pour transformer les défis environnementaux en opportunités de croissance durable, en s’appuyant sur une économie résiliente et durable.

Cette stratégie repose sur trois secteurs prioritaires qui seront au cœur de la SRRI :

- Le système universitaire : renforcement de la formation et de la recherche pour mieux répondre aux défis actuels et futurs.

- L'économie océanique, la sécurité maritime, l'agriculture durable et le climat : intégration des enjeux environnementaux, en mettant en avant les ressources numériques et les sciences humaines et sociales comme leviers transversaux majeurs.

- Le secteur privé, l'entrepreneuriat et l'innovation : la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial pour stimuler l'innovation et favoriser la création d'emplois durables.

Les deux axes stratégiques de la SRRI

La mise en place d’une SRRI pour la région de l’océan Indien repose sur une approche structurée et collaborative. Cette section présente un cadre d’actions opérationnelles articulant les recommandations formulées autour de deux axes stratégiques clés dont la mise en place d’une structure régionale chargée de la recherche et de l’innovation sous l’égide de la COI et la réglementation de la structure mise en place (cf. annexe 3). Ces axes visent à renforcer les capacités régionales, à promouvoir l’excellence scientifique et technologique, et à garantir une gouvernance inclusive et transparente. La structuration de cette initiative régionale s’appuie sur une organisation clairement définie, regroupant plusieurs départements aux rôles complémentaires pour répondre aux objectifs de la SRRI.

La structuration de la SRRI en trois étapes clés

Il est proposé d’articuler le développement en trois étapes clés :

- Un plan d'implémentation structuré, présenté sous forme de tableaux 'toolkit' fournissant des recommandations pratiques et des outils adaptés à chaque secteur concerné.

- Un calendrier d'exécution, assorti de jalons spécifiques pour chaque étape, permettant de suivre l'avancement des travaux et d'ajuster les actions en fonction des résultats obtenus.

- Un plan de financement, définissant les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la SRRI, en s'appuyant sur des contributions publiques et privées.

Proposition de décision

Le Comité des OPL :

- Valide le projet de Stratégie régionale de recherche et d’innovation (SRRI) et renvoie son approbation finale à la prochaine session du Conseil des ministres.

- Mandate le Secrétariat général à explorer les voies et moyens, auprès des partenaires au développement pour la mise en œuvre effective de la stratégie.

Annexes :

- Annexe 1 : L’état des lieux de la recherche et innovation dans la région de l’océan Indien

- Annexe 2 : La stratégie régionale de recherche et innovation

- Annexe 3 : La présentation des axes stratégiques de la SRRI