| Bilan et clôture du projet « Ecosystème régional de la R&I pour la filière Déchets Energie dans le Sud-Ouest de l’OI » - TWENex |  |
| --- | --- |
| Comité des OPL n°02/2025 ¦ Novembre 2025, Maurice | 2.3 |
| Dossier suivi par : Anfani MSOILI, Chargé de mission DI-1 | Information |

- Le projet TWENEx

Le projet TWENex (Towards Waste to Energy Nexus) émane du programme Recherche & Innovation (R&I) de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) sur financement de l’Union européenne (UE). Il avait pour objectif de contribuer à l’émergence d’un « environnement inclusif de la Recherche et de l’Innovation permettant la transition vers une gestion durable des déchets et une production d’énergie à partir des déchets dans le Sud-Ouest de l’océan Indien ».

La Convention de Financement du projet a été signée le 13 décembre 2021 pour une mise en œuvre opérationnelle débutée le 14 décembre 2021 sur une durée de 42 mois jusqu’au 13 juin 2025. Le montant total du projet s’élève à 2 823 528 euros dont 2 400 000 euros (85%) de fonds provenant de l’UE et 15% de contrepartie COI. Ce projet a été conjointement mis en œuvre par la COI et le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), entité gouvernementale mauricienne en charge de la promotion de la Recherche et de l’Innovation, partenaire technique du projet pour l’assistance technique aux projets tiers et le lien avec les institutions de Recherche.

Deux particularités du projet TWENex qui méritent d’être mentionnées :

- L’atteinte des objectifs du projet et l’essaimage des résultats reposent sur des entités dénommées « multiplicateurs » au niveau de chaque pays bénéficiaire (Comores, Madagascar, Seychelles et Maurice). Au total, 7 contrats de subvention ont été signés dont 3 aux Comores, 2 à Madagascar, 1 à Maurice et 1 aux Seychelles.

- Les entités « multiplicateurs » étaient pré-identifiées dans le document de projet et aucun appel à propositions n’a été lancé pour la sélection des partenaires ;

Parmi ces multiplicateurs, le projet recense une diversité des profils et regroupe 2 Universités, 1 Laboratoire de Recherche, 1 ONG, 1 institution publique, et 2 entrepreneurs. Les projets tiers ont été originellement contractés pour une période de 22 mois de juillet 2023 au 31 janvier 2025.

- Etat d’avancement

Le projet TWENex a clôturé ses activités opérationnelles le 12 juin 2025. Le dernier comité de pilotage s’est tenu du 02 au 04 juin 2025 marquant l’aboutissement des 27 mois d’opérations. Les principaux résultats livrés sont les suivants :

- L’organisation de la première édition du Forum Régional de la Recherche et de l’Innovation à l’Université d’Antananarivo, Madagascar, les 28 et 29 janvier 2025 qui a rassemblé plus de 200 participants, dont 3 ministres, 5 délégations pays avec 34 intervenants, 8 Universités/Laboratoire de Recherche (IST, UDC, UTM, UOM, UniSey, CNRIT, ESPA, Univ Réunion), 11 représentants du secteur privé et 15 entrepreneurs en exposition.

- La mise en ligne de la plateforme Régionale de la Recherche et de l’Innovation : www.IORIC.org le 28 janvier 2025 et qui est hébergée par le partenaire de consortium MRIC à la suite de la clôture du projet. S’y ajoutent 2 nouvelles plateformes nationales aux Comores et à Madagascar consacrées à la gestion durable des déchets ;

- L’organisation de la première édition de l’International Science, Research and Innovation Conference à l’Université des Seychelles le 18 et 19 mars 2025 avec une présentation en hybride de 27 abstracts sur la thématique de la valorisation énergétique des déchets ;

- Le lancement du premier Concours Régional de l’Innovation sur la filière déchet-énergie et l’économie circulaire dans les quatre pays bénéficiaires avec 87 applications au total (46 à Madagascar, 11 aux Comores, 1 aux Seychelles et 29 à Maurice) et une diffusion régionale assurée par les chaînes de télévision nationales ;

- La réalisation de 55 MOOC sur la promotion et la valorisation de la Recherche diffusée sur la plateforme régionale IORIC.org ;

- La mise en place de 18 laboratoires vivants (2 à Madagascar, 6 aux Seychelles, 1 à Maurice et 9 aux Comores) déployant 6 technologies de biodigestion locales, 1 de bioéthanol et 1 de fabrication de briquettes ;

- L’équipement de 2 nouveaux laboratoires d’analyses physico-chimiques au CNRIT à Madagascar et à l’UDC aux Comores ;

- L’élaboration et la promulgation d’une loi-cadre sur les déchets aux Comores, de deux textes normatifs sur les combustibles alternatifs issus des technologies WtE à Madagascar et cinq études structurantes pour les chaines de valeur WtE (2 à Maurice, 1 à Madagascar, 1 aux Comores et 1 aux Seychelles) ;

- La rédaction de deux plaidoyers en faveur de la mobilité scientifique et de la création d’un réseau d’expertise régionale Bioénergies.

La période de clôture du projet (13 juin 2025 - 12 septembre 2025) a été l’occasion de la synthèse de l’ensemble des travaux du projet avec la conduite de l’évaluation finale par un évaluateur externe (restitution le 8 septembre 2025 en présence des partenaires et de l’UE) puis la restitution de l’ensemble des éléments compilés auprès du Secrétariat général le 10 septembre 2025.

Les documents de rapportage suivants ont été transmis à l’Union européenne le 6 octobre 2025 et sont en cours de révision par l’autorité contractante :

- Rapport narratif technique

- Rapport financier, liste de transaction, rapport d’audit

- Rapport d’évaluation finale

- Livrables

- Exit strategy

Stratégie de sortie du projet

Afin de préparer au mieux la sortie de projet, l’équipe a organisé diverses sessions pour co-construire le document de stratégie de sortie. Ce document formalise les engagements post-projet des partenaires et PFN assortis de mesures concrètes à court terme, pouvant être mises en œuvre sans financement externe ou avec la garantie d’un accès à ces financements. Cette stratégie recense une liste d’indicateurs post-projet à suivre par la COI/MRIC.

Le document formule également les apprentissages et recommandations suivants :

- L’assistance technique et le suivi des laboratoires vivants post projet, espaces d’expérimentation et d’appropriation des technologies WtE qui ont largement contribué à la mobilisation des bénéficiaires, et à la démonstration de la viabilité du modèle économique.

- La visibilité des réseaux Recherche et Innovation existants dans le bassin de l’océan Indien doit être renforcée. La COI, qui dispose de plusieurs partenariats et connexions avec ces réseaux, mobilisera les institutions concernées (IORA, AUF, CIRAD, WIOMSA, IRD, etc.) afin de communiquer largement via la plateforme IORIC.org pour référencer et centraliser les initiatives régionales, les opportunités de financement et les évènements régionaux de l’Indianocéanie.

- La mobilité scientifique des étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs dans le bassin océan Indien permet de renforcer les opportunités de partenariat, consolider un écosystème régional et stimuler la production scientifique.

- Un réseau d’expertise régional bioénergies dont les ressources humaines sont déjà actives, mérite désormais d’être structuré et institutionnalisé.

- La mise en place d’un programme de formation accessible intégrant davantage les volets promotion et valorisation de la recherche permettra de sensibiliser les chercheurs, étudiants et entrepreneurs à la transformation de leurs idées en solutions concrètes. Dans le cadre de la plateforme IORIC.org, un programme de MOOCs sur ces sujets sera prochainement disponible.

- Le développement d’un projet entrepreuneurial à Madagascar, dans la continuité des travaux du projet AIDES, favorisera la transition du secteur industriel (agroalimentaire) vers des solutions WtE de production d’énergie in situ à partir de résidus de biomasse.

- Annexes

Annexe 1 : Exit Strategy