| Situation financière des projets de la COI au 30 Septembre 2025 |  |
| --- | --- |
| Comité des OPL 02/2025 ¦ 11 – 13 novembre 2025 | Point 3.6 |
| Dossier suivi par : Vicky Cushmajee, Chef SAF | Information |
| Version du 29/10/2025 |  |

L’annexe 1 présente les projets actifs en cours d’exécution pour un montant total avoisinant cent cinquante millions d’euros, ventilés par bailleur comme suit :

| Projets | Gestion par la COI | Gestion directe par le bailleur | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | € | € | € |
| AFD | 101,761,337.00 | - | 101,761,337.00 |
| Union Européenne | 29,055,500.00 | 6,844,500.00 | 35,900,000.00 |
| Banque Mondiale | 10,920,000.00 | - | 10,920,000.00 |
| Université d'Alicante | 42,518.00 | 754,054.00 | 796,572.00 |
| GCF | 503,349.00 | - | 503,349.00 |
| PNUD | 278,460.00 | - | 278,460.00 |
| TOTAL | 142,561,164.00 | 7,598,554.00 | 150,159,718.00 |

Par ailleurs, les projets achevés ou en cours de clôture représentent un volume global d’environ 26 millions d’euros.

Les différents projets mis en œuvre par la COI sur la période 2020–2025, avec leurs taux d’engagement et de décaissement exprimés dans la monnaie du don, sont présentés en annexe 2.

Un tableau récapitulatif des retombées financières au bénéfice des États membres, ventilé par projet pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, figure en annexe 3.

Il convient de noter que cette situation n’intègre pas les contreparties nationales mobilisées par les États membres et celles du SG-COI pour la mise en œuvre des programmes. En effet, les données financières relatives à ces contributions ne sont pas toujours disponibles ou systématiquement consolidées.

Afin d’améliorer le suivi global et de mieux valoriser les ressources humaines, matérielles et financières mises à disposition par les États membres et de la COI, il serait souhaitable de développer un outil de suivi intégré. Cet outil permettrait de recenser, de mesurer et de rendre plus visibles les contributions nationales et celles de la COI dans la réalisation de ses projets.

Proposition de décision

Le Comité des OPL :

Prend note de la situation financière des projets au 30 Septembre 2025

Annexe 1 : Tableau des projets actif au 30 septembre 2025

Annexe 2 : Situation financière des projets au 30 septembre 2025

Annexe 3 : Tableau sur les retombées financières des projets janvier – septembre 2025 .

Annexe 4 :  Chronologie des projets en cours et en cours d’instruction 2020 – 2030

Annexe 1

Annexe 2

Situation financière des projets en cours au 30 septembre 2025

UE

AFD/FFEM

Banque Mondiale

GCF

PNUD

GRAND TOTAL

Situation financière des projets terminés et en cours de clôture au 30 septembre 2025

Annexe 3

Annexe 4