2E

| Projet Expédition Plastiques Océan Indien « ExPLOI » |  |
| --- | --- |
| Comité des OPL n°02/2026 ¦ 05-07 26, Maurice | Point 2.1 |
| Dossier suivi par : Anfani MSOILI, chargé de mission DI-1, | Décision |
| Version du 20/04/26 |  |

Résumé

Le projet ExPLOI continue la mise en œuvre de ses activités, impliquant l’ensemble des parties prenantes de l’économie circulaire.

La campagne océanographique et citoyenne « odyssée des plastiques dans l’océan Indien » a été un succès sur les plans technique, scientifique, humain, médiatique, populaire et politique.

Les appels à projet « économie circulaire » ont été lancés et dans chaque Etat membre, 10 projets en moyenne ont été sélectionnés pour la phase de préincubation. Ils vont permettre de soutenir des solutions porteuses contre les pollutions plastiques, portées par des opérateurs privés et associatifs.

L’appui aux politiques publiques des Etats membres et le renforcement de capacités de nos Points Focaux Nationaux se poursuit également. Une stratégie régionale contre les pollutions plastiques a été élaborée dans le cadre de la convention de Nairobi et sera soumise à la prochaine COP de la convention au mois de novembre 2026.

Les activités de communication et sensibilisation se poursuivent dans les Etats membres avec une belle mobilisation populaire et une très forte visibilité médiatique pour la COI et ses partenaires.

Le volet scientifique est également en vitesse de croisière avec plus de 40 doctorants et ingénieurs stagiaires boursiers recrutés, formés, équipés et encadrés par 20 chercheurs des 5 Etats membres. A la clé des publications de niveau international, un observatoire régional des pollutions plastiques qui rassemble une base de données unique au monde, et des opportunités de carrière pour ces jeunes diplômés de l’Indianocéanie.

Les négociations avec le bailleur pour une extension de temps jusqu’à 2028 doivent être finalisées d’ici la fin de cette année, afin de rattraper les retards pris au démarrage du projet.

L’équipe projet a fait des propositions pour la préparation d’une 2e phase du projet, tourné autour des politiques publiques régionales en lien avec la Convention de Nairobi, de la science appliquée, de la communication innovante et de l’économie circulaire. Les PFN du projet en ont débattu lors du second COPIL du projet qui s’est tenu aux Seychelles en janvier 2026.

Etat d’avancement

On rappelle tout d’abord que le projet ExPLOI, signé en 2021, n’a démarré ses activités opérationnelles qu’à la mi-2024 avec l’arrivée de l’unité de gestion de projet. Nous ne sommes donc pas encore à la fin de la 2ème année de mise en œuvre effective du projet.

Composante scientifique

Les activités scientifiques ont été mises en place à travers un partenariat avec l’IRD et les universités et centres de recherche des Etats membres formalisé par une convention en fin 2024. Un comité scientifique à Maurice rassemblant des chercheurs de tous les Etats membres garantit la qualité et la pertinence scientifique de l’ensemble des activités.

La campagne océanographique menée par le navire Plastic Odyssey dans les Etats membres de la COI pendant 4 mois a constitué une opportunité inestimable pour collecter des données inédites sur notre environnement et former nos jeunes chercheurs et ingénieurs en environnement.

Désormais les travaux de recherche se poursuivent, avec vingt jeunes doctorants et vingt stagiaires de master/techniciens en action encadrés par une vingtaine de seniors. Les premières publications scientifiques paraîtront avant la fin de cette année.

Les résultats de la campagne océanographique sont également valorisés à travers d’autres expositions, des tables rondes et des évènements médiatiques.

Composante communication et sensibilisation

Les escales de l’odyssée des plastiques dans l’océan Indien qui se sont déroulées dans les ports des Etats membres (le Port-la Réunion, Port-Louis Maurice, Victoria Seychelles, Tamatave à Madagascar Anjouan et Moroni aux Comores), ont permis d’organiser :

- Des activités grand public : expositions, projection de films, tables rondes, etc. ;

- Des activités à destination des scolaires ;

- Des activités avec les médias : conférences / voyages de presse, etc. ;

- Des activités à destination du secteur privé et des ONG : présentation de retours d’expériences d’entreprises de recyclage, de machines-outils, etc. ;

- Des activités à destination du secteur public et des décideurs : tables rondes, visites d’études, séminaires de dialogues nationaux entre secteur public, secteur privé, science et ONG, etc.

En termes de bilan, ces escales ont apporté à la problématique des pollutions plastiques marines, au projet ExPLOI et à ses partenaires (COI et ses Etats membres mais aussi AFD et FFEM, IRD) une très forte visibilité. Elles ont fourni l’occasion de réaliser le véritable lancement du projet ExPLOI auprès de tous les partenaires et des différents types de publics des Etats membres. Elles ont touché des centaines de milliers de personnes à travers les médias de masse, et plusieurs milliers de personnes ont participé à ces manifestations (élèves du primaire et du secondaire, ONG, entrepreneurs de l’économie circulaire et grands groupes de l’industrie et de la distribution, décideurs publics, etc.).

Le projet ExPLOI profite de cette dynamique pour continuer à organiser des évènements et des campagnes de communication dans les prochains mois et années.

Une stratégie et un plan de communication projet ont été élaborés en ce sens.

Composante politiques publiques et renforcement de capacités

- Le projet EXPLOI a élaboré un plan de renforcement des capacités des acteurs publics et privés en matière de réduction des pollutions plastiques. Sa mise en œuvre a démarré avec des séminaires et webinaires menés en partenariat avec le projet PNUD ISLANDS (convention de 300 000 dollars signée avec la COI, qui cofinance ExPLOI) ainsi que des voyages d’études pour les Points Focaux Nationaux, tel est le cas pour Maurice et Seychelles réalisés ces derniers mois.

- Des plans d’action ont été élaborés pour chaque pays par les PFN avec l’appui du projet ExPLOI, et des plateformes nationales multi acteurs mises en place.

Composante économie circulaire des plastiques

- L’appel à projets « Economie circulaire des plastiques » a été lancé dans chaque pays et les porteurs de projet sont sélectionnés. En moyenne 10 projets par pays bénéficient d’un appui technique, et au moins 3 projets par Etat membre bénéficieront d’un appui financier allant jusqu’à 50 000 euros.

Proposition de décision

Le Comité des OPL :

- Prend note avec satisfaction de l’état d’avancement des activités du projet, notamment le bon déroulement de la campagne océanographique citoyenne ;

- Encourage le Secrétariat général et l’équipe du projet à finaliser la stratégie régionale plastiques en cours d’élaboration en collaboration avec le Secrétariat de la Convention de Nairobi, à s’assurer de son lien avec la mise en œuvre des stratégies déchets et économie circulaire de la COI et à valoriser cette démarche originale avec les négociations à venir dans le cadre du Traité mondial pour les plastiques ;

- Donne son accord pour la formulation détaillée d’une phase 2 du projet ExPLOI associant étroitement les Points focaux nationaux (PFN) des Etats membres et à identifier des sources de financement adéquats pour cette faisabilité ;

- Invite le Secrétariat à déposer rapidement de premières notes d’intentions auprès de guichets de financements opportuns afin d’assurer une continuité avec le présent projet à l’horizon 2028-2029.

Rappel des décisions antérieures

Cf. Comité des Officiers permanents de liaison n°01/2025, Relevé des décisions 04-06 avril 2025 | Ebène (Maurice) - Point 2 – Domaines d’intervention Décision 4.

Le Comité des OPL invite le Secrétariat général de la COI à :

a)	Finaliser rapidement les négociations et la signature des avenants au contrat d’assistance technique pour l’affrêtement du bateau et l’organisation des escales (qui démarrent courant avril 2025) ;

b)	Assurer l’organisation optimale de l’odyssée plastique océan Indien et veiller à ce que la COI soit clairement identifiée comme leader de cette opération et que son image et celle de ses partenaires soient bien mises en valeur ;

c)	Valoriser le projet ExPLOI lors de la 3e Conférence des Nations unies sur l’océan de Nice en juin 25 ;

d)	Formaliser avec l’AFD l’accord de principe déjà obtenu pour une extension de durée du projet jusqu’à mi-2029 en concertation avec les États membres ;

e)	Formaliser un avenant de temps à la convention de partenariat avec l’IRD pour la mise en œuvre de la composante scientifique en concertation avec les États membres.