| Plan d’actions prioritaires du PDS 2023-2033 |  |
| --- | --- |
| 40e Conseil des ministres de la COI ¦ 08 juin 2026, Union des Comores | Point 2 |
| Dossier suivi par : Gina Bonne, directrice p.i., avec GR (communication) et Aina Andriamahefazafy (suivi-évaluation) | Décision |
| Version du 07/05/26 |  |

État d’avancement

Le Plan d’actions prioritaires (PAP) est une déclinaison opérationnelle du Plan de développement stratégique 2023-2033 (PDS) adopté par le 37ème Conseil des ministres du 17 mai 2023.

Le document a été présenté au COPL des 02-03 décembre 2024 pour une validation initiale des priorités programmatiques des actions de la COI, objet du premier chapitre, telles qu’elles ont été identifiées à l’issue des consultations menées avec les différents acteurs (Secrétariat général, Etats membres) et telles qu’elles ressortent des décisions des instances comme suit :

- Priorité 1 – Achever le processus de modernisation de la COI,

- Priorité 2 - Assurer la sécurité alimentaire régionale,

- Priorité 3 – Accélérer la coopération économique.

Ces priorités ne remettent pas en question la pertinence d’autres thématiques d’importance bénéficiant d’une assise partenariale (projets, initiatives, financements) ou dont l’échéance de pérennisation s’inscrirait plus dans une seconde phase de PAP du PDS. Les priorités identifiées sont le reflet des efforts prioritaires que l’organisation entend fournir tel que rappelé dans le document, en termes de programmation, de mobilisation de partenariats et de ressources dans les domaines pour lesquels une impulsion politique renouvelée et des partenariats effectifs sont nécessaires.

Tenant compte de l’organisation de la Conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire de mars 2025, le Comité des OPL n°02/25 de novembre 2025 avait décidé de :

- Demander au Secrétariat général de transmettre la feuille de route stratégique sur la sécurité alimentaire aux États membres avant la mi-mars 2026 ;

- Inviter les États membres à poursuivre les consultations en interne avant les prochaines instances.

Ainsi, le Comité des OPL et le Secrétariat général ont, lors de la réunion du Comité des OPL n°02/2026 du 05 au 07 mai derniers, apporté des amendements au projet de PAP afin de tenir compte des recommandations de la Conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire de mars 2025 ainsi que des orientations du Ve Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement d’avril 2025.

Il est également proposé de revoir la période couverte par le PAP pour tenir compte de la proposition d’adoption à la 40ème session ordinaire du Conseil des ministres, soit une période allant de 2026 à 2029.

Le PAP est ainsi ici soumis dans sa version intégrale avec son cadre de suivi-évaluation pour approbation par les instances et mise en œuvre immédiate par le Secrétariat général.

En parallèle, le Secrétariat général a actualisé et étoffé le cadre de suivi-évaluation du PDS 2023-2033 en veillant à une articulation avec le cadre logique du PAP, les initiatives en cours et les orientations stratégiques et décisions des instances. Le cadre de suivi-évaluation du PDS présente des indicateurs de résultats spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART). Le cadre de suivi-évaluation du PDS est également soumis aux instances pour approbation puis application par le Secrétariat général. Sur proposition des Seychelles, validée par le Comité des OPL n°02/2026, il est proposé d’ajouter l’indicateur de vulnérabilité multidimensionnelle au cadre de suivi-évaluation dans la mesure où cet indicateur est particulièrement utilisé pour orienter les partenariats au développement en faveur des États fragiles, dont les États insulaires en développement.

Proposition de décision

Le Conseil des ministres approuve le Plan d’actions prioritaires 2026-2029 du Plan de développement stratégique 2023-2033 ainsi que les cadres de suivi-évaluation et invite le Secrétariat général à en assurer la mise en œuvre avec l’appui des partenaires et observateurs.

Annexes :

- Annexe 1 : Plan d’actions prioritaires de la COI 2026-2029 (version révisée par le Comité des OPL – 07 mai 2026)

- Annexe 2 : Cadre de suivi-évaluation du PAP

- Annexe 3 : Cadre logique du PDS 2023-2033